## Gain de temps
Objectif | Impacts | Effets attendus | Livrables | Fonctionnalités principales
GTA.10 000
|  |  |  | Création des comptes utilisateurs et leurs accés | créer système d'authentification accès (Login+Password) | Création d'une base de données pour stocker les informations des comptes utilisateurs (noms, adresses e-mail, mots de passe chiffrés, rôles et permissions).
Utilisation d'un système d'authentification pour permettre aux utilisateurs de se connecter à l'application avec leur nom d'utilisateur et leur mot de passe.
sécuriser système accés (erreur connexion>3 = "Bocké" 1h + Mail dirigeant
GTA.10 001
|  |  |  | Générer les documents structurant le projet | A la création, nommer et classer le projet (NomIndexé, description, date deb/fin, avancement du projet, les objectifs, les ressources, leurs coûts, les données entrantes peuvent être manuel, calculées et stockées en BDD) | Utilisation d'un système de gestion de documents pour faciliter le stockage et le partage des documents liés aux projets.
Classer les documents dans leur dossier dans le projet
Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent afficher des fichiers. (Authentification accés, Permission, Routing)
|  | GTA.100 | GTA.1 000 | GTA.10 002
|  | Automatisation de la gestion des documents administratifs | Interface utilisateur sécurisé, simple et fonctionnel pour la gestion des documents | Interface conviviale pour télécharger, afficher, modifier et supprimer des documents (Devis, Facturesetc.) | Créer interface convivial | Mise en place d'une interface utilisateur conviviale pour télécharger, afficher, modifier et supprimer les documents.
Créer boutons CRUD + téléchargement
créer bouton générant le modèle (devis, facture), lignes renseignables (.pdf)
Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent télécharger, afficher, modifier ou supprimer des fichiers. (Authentification accés, Permission, Routing)
GTA.10 003
|  |  |  | Prise en charge de différents types de fichiers (PDF, Word, Excel, etc.) | Générer documents .pdf (Des librairies conversion de fichiers (LibreOffice, Ghostscript), stocké au format standard .pdf par exemple)
GTA.10 004
|  |  |  | Fonctionnalités de recherche et de filtrage pour les documents | créer input de Filtrage et de recherche
[5 empty] | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent chercher des docs. (Authentification accés, Permission, Routing) | Configuration d'un système de filtrage et de recherche pour faciliter la recherche de documents spécifiques.
GTA.10
| Réduction du temps de traitement des documents administratifs |  |  | GTA.10 100
|  |  |  | Tableau de bord pour afficher la liste de l'état d'avancement des projets en temps réel | Liste des projets (filtrable par leurs statut), CA, coûts ressources, théorique/réel, date début/fin, visu statuts (Début, en cours, clôt, …) boutons (CRUD), visu (total théorique/Réel), Nbre Tot de projets réalisés, en cours, nbre d’heures, Surface
[5 empty] | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au dashboard (Authentification accés, Permission, Routing) | Configuration d'un tableau de bord pour afficher l'état d'avancement des projets en temps réel.
|  |  | GTA.1 010 | GTA.10 101
|  |  | Intégration d'un Tableau de bord de suivi des projets | Notifications automatiques en cas de changements importants dans l'état des projets | Mettre en place notification de changement avancement projet si status change envoie info par exemple (voir Services de message instantanée (slack, teams) exemple.)
Mise en place d'un système de notification pour informer les utilisateurs des changements importants dans l'état des projets.
GTA.10 102
|  |  |  | Visualisation des dépendances entre les projets pour une meilleure planification | mettre en place un place système de GANTT planning
Utilisation d'un système de gestion de dépendances pour visualiser les liens entre les projets.
GTA.101
1.GTA.1 |  | Mise en place d'un système de suivi des documents
Gain de temps administratif
GTA.10 110
|  |  |  | Stockage sécurisé et redondant des documents dans une base de données | Mise en place d’une BDD (issu MCD, MLD)
|  |  | GTA.1 011/ATP.1 011 | GTA.10 111
|  |  | Mise en place d'une base de données pour le stockage et la recherche de documents | Indexation de documents pour une recherche rapide et efficace | déterminer une bon indexation (BDD, trie, filtrage,…)
GTA.10 112
| GTA.11 | GTA.110 |  | Prise en charge de la sauvegarde et de la récupération des données | Créer des auto-sauvegardes | Mise en place d'un système de sauvegarde et de récupération pour garantir la disponibilité des données en cas de problème.
| Amélioration de l'efficacité de la communication entre les équipes | Création d'une interface de communication collaborative |  |  | Assurer plusieurs zone de stockage (BDDs) et la récupération des données
GTA.12 000
|  |  |  | Configuration de rappels automatisés pour les échéances de paiement | Rappel de paiement (par mail par exemple)
Configuration de rappels automatisés pour les échéances de paiement.
| GTA.12 | GTA.120 | GTA.1 200/ATP.1 100 | GTA.12 001
| Diminution des retards de paiement | Intégration de rappels pour les échéances de paiement | Programmation de rappels automatisés pour les échéances de paiement | Personnalisation des rappels selon les besoins des utilisateurs | Personnalisation des rappels selon les besoins des utilisateurs
GTA.12 002
|  |  |  | Intégration avec les calendriers pour une meilleure gestion des échéances | Intégration avec les calendriers pour une meilleure gestion des échéances
Utilisation d'un système de calendrier pour faciliter la gestion des échéances.

## Améliorer Tx passation
Objectif | Impacts | Effets attendus | Livrables | Fonctionnalités principales
ATP.10 000
|  |  |  | Création et affichage de chaque projet en cours avec leur état d'avancement | GTA.10 001:Créer bouton générant le répertoire projet et les docs structurant un projet | l'application doit permettre à l'utilisateur de créer une liste de projets en cours en fournissant des informations telles que le nom du projet, une description, la date de début et de fin, ainsi que l'état d'avancement du projet. L'application doit également permettre à l'utilisateur de filtrer la liste des projets en fonction de leur état d'avancement (par exemple, projets en retard, projets en cours, projets terminés).
GTA.10 001 :A la création, nommer et classer le projet (NomIndexé, description, date deb/fin, avancement du projet, les objectifs, les ressources, leurs coûts, les données entrantes peuvent être manuel, calculées et stockées en BDD)
GTA.10 001 :Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent afficher des fichiers. (Authentification accés, Permission, Routing)
ATP.10 001
|  |  |  | Affichage des détails de chaque projet tels que les dates de début et de fin, les objectifs et les ressources nécessaires | Page de projet, informations doivent être présentent : NomIndexation, NomProjet, désignations, points techniques, date début/fin, status, client, les coûts et ses détails, nbre heures, les équipes artisanales, les indices performances (rentabilités, retards, etc.) | L'application doit permettre à l'utilisateur de visualiser les détails de chaque projet tels que les dates de début et de fin, les objectifs et les ressources nécessaires. Les informations doivent être organisées de manière claire et concise pour faciliter la lecture et la compréhension.
Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder, télécharger, afficher, modifier ou supprimer des fichiers. (Authentification accés, Permission, Routing)
|  | ATP.100 | ATP.1 000/ACAA.1 100 | ATP.10 002
|  | Mise en place d'un processus de suivi des projets | Développement d'une interface utilisateur pour le suivi de chaque projet | Possibilité d'ajouter des commentaires et des notes sur chaque projet | En plus, créer input de commentaire/note du projet | L'application doit permettre à l'utilisateur d'ajouter des commentaires et des notes sur chaque projet. Cela peut être utile pour enregistrer des observations importantes, des idées ou des commentaires relatifs à un projet spécifique.
ATP.10 003
|  |  |  | Suivi des tâches associées à chaque projet et de leur état d'avancement | créer todo List (drag&drop) déplaçable pour priorisation, et déterminer leur status (à commencer, en cours, terminé, clôturer)
L'application doit permettre à l'utilisateur de suivre les tâches associées à chaque projet et leur état d'avancement. Les tâches doivent être organisées par ordre de priorité et par échéance, de manière à ce que l'utilisateur puisse facilement voir les tâches à accomplir dans l'ordre approprié.
ATP.10 004
|  |  |  | Génération de rapports sur l'état d'avancement des projets | créer un input ou générer doc de conclusion du projet
L'application doit être en mesure de générer des rapports sur l'état d'avancement des projets. Ces rapports doivent être faciles à lire et à comprendre, et doivent fournir des informations sur les projets en cours, les projets terminés et les projets en retard.
ATP.10
Augmentation de la qualité des projets
ATP.10 100
|  |  |  | Attribution de tâches à des membres de l'équipe en fonction de leur domaine de compétences | ATP.10 003 :La todo List (drag&drop) de type KANBAN, chaque carte possède les informations nécessaires
L'application doit permettre à l'utilisateur d'attribuer des tâches à des membres de l'équipe en fonction de leur domaine de compétences. Cela peut aider à assurer que chaque membre de l'équipe travaille sur des tâches pour lesquelles il est qualifié et peut fournir un travail de qualité.
|  |  | ATP.1 010 | ATP.10 101
|  |  | Intégration d'un système de gestion de tâches pour les membres de l'équipe | Suivi de l'état d'avancement des tâches et des délais associés | ATP.10 003 & ATP.10 100 La todo List (drag&drop) de type KANBAN doit être lié aux dates du projet et assurer le suivi de avancer projet
L'application doit permettre à l'utilisateur de suivre l'état d'avancement des tâches et les délais associés à chaque tâche. L'utilisateur doit être en mesure de mettre à jour l'état d'avancement de chaque tâche et de voir l'état d'avancement global de toutes les tâches associées à un projet.
|  | ATP.101 |  | ATP.10 102
|  | Développement d'outils de gestion de projet pour les équipes |  | Génération de rapports sur l'état d'avancement des tâches pour chaque membre de l'équipe | ATP.10 004 :créer un input ou générer doc de conclusion du projet, doit être destiné à chaque corps de travail
L'application doit être en mesure de générer des rapports sur l'état d'avancement des tâches pour chaque membre de l'équipe. Ces rapports doivent fournir des informations sur les tâches attribuées à chaque membre, leur état d'avancement, leur priorité, leur date d'échéance et leur durée estimée. Ces rapports peuvent aider à surveiller la charge de travail de chaque membre de l'équipe et à réaffecter les tâches si nécessaire.
2.ATP.1 |  |  | GTA.1 011/ATP.1 011
Améliorer le taux de passation |  |  | Mise en place d'une base de données pour le stockage et la recherche de documents |  |  | Plateforme de développement web pour créer l'application
Base de données pour stocker les informations des utilisateurs, des projets, des tâches, des documents, des commentaires, des performances, etc.
Langages de programmation tels que HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, etc. pour développer les différentes fonctionnalités de l'application
Frameworks et bibliothèques tels que Bootstrap, jQuery, Vue.js, React, etc. pour faciliter le développement et améliorer l'interface utilisateur
Outils de gestion de versions tels que Git pour assurer la collaboration entre les membres de l'équipe de développement
Outils de déploiement tels que Docker, Kubernetes, Heroku, AWS, etc. pour déployer l'application sur différents environnements
| ATP.11 | ATP.110 | GTA.1 200/ATP.1 100 |  |  | Système de messagerie pour envoyer des notifications automatiques aux utilisateurs en cas de changements importants dans l'état des projets
| Amélioration de la satisfaction des clients | Création d'une interface de communication collaborative | Programmation de rappels automatisés pour les échéances de paiement |  |  | API pour intégrer les fonctionnalités de l'application avec d'autres outils tels que les calendriers, les systèmes de paiement, etc.
ATP.12 000
|  |  |  | Collecte de données sur les performances des projets telles que les coûts, la qualité, la satisfaction des clients, etc. | Collecte de données sur les performances des projets telles que les coûts, la qualité, la satisfaction des clients, etc. | L'application doit permettre de collecter des données sur les performances des projets, telles que les coûts, la qualité, la satisfaction des clients, etc. Ces données peuvent être collectées de manière automatique, en important les données d'autres outils de gestion de projet, ou de manière manuelle, en entrant les données directement dans l'application. Les données collectées doivent être stockées dans une base de données centralisée et sécurisée.
stcker en BDD
| ATP.12 | ATP.120 | ATP.1 200/
| Diminution des coûts de réalisation | Création d'un système de suivi des performances des projets | Programmation d'un système de suivi des performances des projets
ATP.12 001
|  |  |  | Analyse des données collectées pour identifier les tendances et les problèmes potentiels | Collecte de données sur les performances des projets telles que les coûts, la qualité, la satisfaction des clients, etc.
[5 empty] | stcker en BDD | L'application doit être capable d'analyser les données collectées pour identifier les tendances et les problèmes potentiels. Par exemple, l'application peut identifier les projets qui ont des coûts élevés par rapport à leur budget, les tâches qui ont pris plus de temps que prévu, ou les projets qui ont une faible satisfaction client. L'application doit fournir des graphiques et des tableaux de bord pour aider à visualiser ces tendances et faciliter leur compréhension.
Services de sécurité pour protéger les données des utilisateurs et garantir la confidentialité des informations sensibles

## Améliorer CA annuel
Objectif | Impacts | Effets attendus | Livrables | Fonctionnalités principales
ACAA.10 000
|  |  |  | Développement d'une fonctionnalité pour collecter les commentaires et les avis des clients (Formulaire, boite de suggestion) | Créer formulaire /boites suggestion
Stocker commentaire en BDD pour analyser ces commentaires
|  | ACAA.100 | ACAA.1 000 | ACAA.10 001
|  | Mise en place d'un système de suivi des commentaires clients pour améliorer les services | Intégration d'un système de suivi des commentaires clients | Mise en place d'un système de classification des commentaires pour identifier les thèmes récurrents | catégoriser commentaires pour etudier les avis
ACAA.10 002
|  |  |  | Implémentation d'outils d'analyse pour permettre aux utilisateurs d'extraire des insights pertinents à partir des commentaires clients (graphiques, tableaux de bord, rapports) | graphiques
tableaux de bord
rapports pour extraire des entrées des commentaires clients
ACAA.10
Amélioration de la gestion des clients
ACAA.10 100
intégration des Boutons CRUD pour créer, visualiser, modifier, supprimer un client
Créer un interface de gestion des clients
intégrer des Boutons CRUD pour créer, visualiser, modifier, supprimer un client
Stocker les clients en BDD
|  |  |  | ACAA.10 101 |  | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder page clients. (Authentification accés, Permission, Routing)
|  |  |  | Création d'une fiche client |  | créer page listing client avec leur status actif, désactivé en cliquant sur une ligne client on affiche sa fiche client
fiche client: on voit ses projets demandés réalisés ou pas, montants,etc.
|  | ACAA.101 | ACAA.1 010
|  | Création d'un programme de gérant les clients | Créer un interface de gestion des clients
ACAA.10 102
Liste des clients, avec leur status
ACAA.10 103
Assurer la pérénisation du carnet clients, et Accés aux données clients soit sécurisé
ACAA.10 100
|  |  |  | Création d'un système de points de fidélité pour les utilisateurs | Attribution de points aux clients : fidèle, dont le benef est ++, etc.
ACAA.10 101
|  |  |  | Mise en place d'un tableau de bord de suivi des points de fidélité pour les utilisateurs et les administrateurs | Tableau de bord de suivi des points de fidélité
Les utilisateurs pourront ainsi voir leur solde de points et les récompenses
|  | ACAA.101 | ACAA.1 010 |  | Les administrateurs pourront quant à eux suivre les points de fidélité de l'ensemble des utilisateurs.
|  | Création d'un programme de fidélité pour encourager les clients à revenir | Création d'un programme de fidélité avec des récompenses attrayantes
ACAA.10 102
|  |  |  | Création de règles pour l'attribution des points de fidélité | L'application doit permettre de définir des règles pour l'attribution des points de fidélité.
ACAA.10 103
|  |  |  | Intégration de fonctionnalités de récompense pour les points de fidélité | Les récompenses peuvent être des avantages exclusifs, des remises sur les services ou des produits gratuits.
3.ACAA.1 |  |  |  | ACAA.11 000
Améliorer le chiffre d'affaires annuel |  |  |  | Application esthétique, site vitrine idem respectant charte graphique. | design attractif et respecter la charte graphique de l'entreprise. L'interface utilisateur doit être intuitive et facile à utiliser.
| ACAA.11 | ACAA.110 | ATP.1 000/ACAA.1 100 | ACAA.11 001
| Augmentation du nombre de clients | Développement d'une application conviviale pour les clients | Développement d'une interface utilisateur pour le suivi de chaque projet | Implémentation des fonctionnalités de navigation pour faciliter l'utilisation de l'application (menu, boutons clairs, recherche, filtres) | Fonctionnalités de navigation : menu clair, des boutons de navigation, une fonction de recherche et des filtres pour afficher les données spécifiques.
ACAA.11 002
|  |  |  | Mise en place de contrôles pour réduire les erreurs de saisie et améliorer la qualité des données entrées (ajout validations, message erreurs) | Les contrôles peuvent inclure des validations de données, des messages d'erreur et des suggestions de correction.
ACAA.12 000
|  |  |  | Pouvoir intégrer dans les lignes de document une désignation personalisée, réduction et prix etc. | 11. Personnalisation des lignes de document : L'application doit permettre la personnalisation des lignes de document, ce qui inclut la désignation personnalisée, les réductions et les prix.
| ACAA.12 | ACAA.120 | ACAA.1 200
| Augmentation du montant moyen des ventes | Intégration de fonctionnalités pour améliorer le processus de vente | Intégration de fonctionnalités de vente croisée et de ventes incitatives dans l'application
ACAA.12 001
|  |  |  | Intégration de fonctionnalités de vente croisée et de ventes incitatives dans l'application | 1. Analyse des données de vente : Cette fonctionnalité permettra d'analyser les données de vente pour identifier les produits qui sont souvent achetés ensemble. Cela permettra de proposer des offres groupées ou des recommandations de produits complémentaires aux clients.
2. Recommandations personnalisées : Grâce à l'analyse des données de vente, l'application sera en mesure de fournir des recommandations personnalisées aux clients en fonction de leurs historiques d'achat.
3. Offres groupées : Cette fonctionnalité permettra de proposer des offres groupées de produits ou de services complémentaires à un prix réduit. Les offres groupées peuvent être utilisées pour encourager les clients à acheter plus d'un produit ou service.
4. Pop-up de ventes incitatives : Lorsque les clients ajoutent un produit à leur panier, cette fonctionnalité affichera une fenêtre pop-up suggérant un autre produit complémentaire susceptible de les intéresser.
5. Cross-selling : Cette fonctionnalité permettra de proposer des produits complémentaires lors de la consultation de la fiche d'un produit. Par exemple, si un client consulte une fiche produit pour un ordinateur portable, l'application peut suggérer une imprimante compatible.
6. Upselling : Cette fonctionnalité permettra de proposer des produits de gamme supérieure ou des services supplémentaires lors de l'achat d'un produit. Par exemple, si un client achète un ordinateur portable d'entrée de gamme, l'application peut suggérer un modèle plus avancé avec des fonctionnalités supplémentaires.
7. Suivi des ventes incitatives : Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de suivre les ventes incitatives et de visualiser leur impact sur les ventes globales de l'entreprise.

## améliorer le nombre de clients
Objectif | Impacts | Effets attendus |  |  |  | Livrables | Fonctionnalités principales
|  | Développement d'un site vitrine respectant les règles SEO et agréable aux utilisateurs |  | Rg |  | Objet d'un prochain Cahier des charges
|  |  | A | 1
|  |  | B | 2
|  |  | C | 3
|  |  | D | 4
|  |  | E | 4 |  |  | Ajout d'un système de commentaire pour permettre aux clients de partager leur avis sur l'application
|  |  | F | 5
| Augmentation de la visibilité de l'entreprise |  | G | 5
|  |  | H | 5
|  |  | I | 5
|  |  | J | 6 |  |  | Intégration d'un système de notation pour permettre aux clients de noter l'application
|  |  | K | 6 | integration du système des points de fidélité
|  | Mise en place d'un système de suivi des commentaires clients pour améliorer les services |  |  |  | Intégration d'un système de suivi des commentaires clients
Développement d'un tableau de bord pour afficher les commentaires et les notes des clientss
Mise en place d'un système de notification pour alerter l'équipe en cas de commentaire négatif
Création d'un site web pour l'application de gestion de suivi de projets
| Augmentation des revenus de l'entreprise | Développement d'une stratégie de marketing pour attirer de nouveaux clients |  |  |  | Développement d'une campagne de marketing numérique pour attirer de nouveaux clients | Développement d'une stratégie de référencement naturel pour améliorer la visibilité du site dans les résultats de recherche
Développement d'une stratégie de publicité en ligne pour attirer de nouveaux clients potentiels
Améliorer le nombre de clients dans le carnet
Intégration de fonctionnalités pour faciliter la communication entre les clients et l'entreprise
|  | Intégration de fonctionnalités pour améliorer l'expérience utilisateur de l'application |  |  |  | Intégration de fonctionnalités pour faciliter la communication entre les clients et l'entreprise | Intégration de fonctionnalités pour faciliter la communication entre les clients et l'entreprise
Intégration de fonctionnalités pour faciliter la communication entre les clients et l'entreprise
Amélioration de la satisfaction des clients existants
Développement d'un système de parrainage pour permettre aux clients existants de recommander l'application à leurs amis
Mise en place d'un système de récompenses pour les parrains et les filleuls
|  | Création d'un programme de parrainage pour encourager les clients existants à parrainer de nouveaux clients |  |  |  | Création d'un programme de parrainage avec des récompenses attrayantes
Développement d'un tableau de bord pour afficher les parrains et les filleuls et leur progression dans le programme de parrainage
Mise en place d'un système de notification pour alerter les parrains et les filleuls des récompenses obtenues

## LISTE TACHES
|  |  | Installation domaine & hebergement | [6 empty] | Rg |  | Importance
|  |  | MCD, MLD |  |  | 64.5 |  |  | A | 1 | Mise en place d’une BDD (issu MCD, MLD) | 10
Phase | N° | UC | Tâche | Phase précèdente | N° précèdent | Durée | Date |  | B | 2 | créer système d'authentification accès (Login+Password) | 9
[7 empty] | Début au + tôt | Fin au + tôt | C | 2 | interface de gestion des clients | 8
A | 0 |  | Mise en place d’une BDD (issu MCD, MLD) |  |  | 3.5 |  |  | D | 2 | Créer interface de génération document (devis, facture) convivial | 7
| 1 |  | créer BDD et Tables, relations |  | Start | 1 | 0 | 1 | E | 3 | Créer interface gestion de projet (projet/projet) | 6
| 2 |  | Créer les roles et permissions |  | A1 | 0.5 | 1 | 1.5 | F | 3 | Créer interface Accueil - Tableau bord (dashboard) | 5
| 3 |  | Réaliser un jeux de données pour tester BDD |  | A1,A2 | 0.5 | 1.5 | 2 | G | 4 | Créer système gestion des Tâches avec affectation membre equipes (voir si librairie existe) | 4
| 4 |  | déterminer une bonne indexation (BDD, trie, filtrage,…) |  | A1,A2,A3 | 0.5 | 2 | 2.5 | H | 4 | Rappel automatisé échéance de paiement | 3
| 5 |  | Créer des auto-sauvegardes |  | A1,A2,A3,A4 | 0.5 | 1.5 | 2 | I | 4 | Intégrer fonctionnalités de vente | 2
| 6 |  | Assurer plusieurs zones de stockage (BDDs) et la récupération des données |  | A1,A2,A3,A4 | 0.5 | 2 | 2.5 | J | 5 | Intégration d'un système de suivi des commentaires clients | 1
[9 empty] | K | 5 | integration du système des points de fidélité | ANNULé
B | 0 | GTA.10 000 | créer système d'authentification accès (Login+Password) |  |  | 4
| 1 |  | créer système d'authentification accès (Login+Password) | A | A1,A2,A3,A4 | 2 | 2.5 | 4.5
| 2 | GTA.10 000 | sécuriser système accés (erreur connexion>3 = "Bocké" 1h + Mail dirigeant | A | A1,A2,A3,A4,B1 | 2 | 4.5 | 6.5
C | 0 |  | interface de gestion des clients |  |  | 10.5
| 1 |  | Créer un interface de gestion des clients | A,B | A1,A2,A3,A4,B | 2 |  | ,
| 2 |  | intégrer des Boutons CRUD pour créer, visualiser, modifier, supprimer un client | A,B | A1,A2,A3,A4,B,C1 | 1
| 3 |  | Stocker les clients en BDD | A,B | A1,A2,A3,A4,B,C1,C2 | 1 | [6 empty] | Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Niv5 | Niv6 | Niv7 | Niv8 | Niv9 | Niv10 | Niv11 | Niv12 | Niv13 | Niv14 | Niv15 | Niv16 | Niv17 | Niv18 | Niv19 | Niv20 | Niv21 | Niv22 | Niv23 | Niv24 | Niv25 | Niv26 | Niv27 | Niv28 | Niv29 | Niv30 | Niv31 | Niv32
| 4 |  | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder page clients. (Authentification accés, Permission, Routing) | A,B | A1,A2,A3,A4,B,C1,C2,C3 | 0.5 | [6 empty] | A1 | A2, A4, A5 | A3, A6, B1 | B2, G1, G2, G3 | B3 | B4 | B5, B6 | C1, D1, H1, H2, H3 | C2, D2 | C3, D3 | C4, D4 | C6, D5 | D6 | D7 | C5, C10 | C7 | C8, C9 | C11 | C12 | C13 | C14, C15 | E1 | E2, E11 | E3, I1, I2 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | J5
| 5 |  | fiche client: on voit ses projets demandés réalisés ou pas, montants,etc. | A,B | A1,A2,A3,A4,B,C1,C2,C3,C4 | 3
| 6 |  | créer page listing client avec leur status actif, désactivé en cliquant sur une ligne client on affiche sa fiche client | A,B | A1,A2,A3,A4,B,C1,C2,C3,C4,C5 | 3
D | 0 |  | Créer interface de génération document (devis, facture) convivial |  |  | 7
| 1 |  | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent chercher des docs. (Authentification accés, Permission, Routing) | A,B,C | A1,A2,A3,A4,B,C | 1
| 2 |  | A la création, nommer et classer le projet (NomIndexé, description, date deb/fin, avancement du projet, les objectifs, les ressources, leurs coûts, les données entrantes peuvent être manuel, calculées et stockées en BDD) | A,B,C | A1,A2,A3,A4,B,C,D1 | 2
| 3 |  | créer bouton générant le modèle (devis, facture), lignes renseignables (.pdf) | A,B,C | A1,A2,A3,A4,B,C,D1,D2 | 1
| 4 |  | Classer les documents dans leur dossier dans le projet | A,B,C | A1,A2,A3,A4,B,C,D1,D2,D3 | 1
| 5 |  | Créer boutons CRUD + téléchargement | A,B,C | A1,A2,A3,A4,B,C, D1,D2,D3,D4 | 1
| 6 |  | créer input de Filtrage et de recherche | A,B,C | A1,A2,A3,A4,B,C, D1,D2,D3,D4,D5 | 0.5
| 7 |  | Générer documents .pdf (Des librairies conversion de fichiers (LibreOffice, Ghostscript), stocké au format standard .pdf par exemple) | A,B,C | A1,A2,A3,A4,B,C, D1,D2,D3,D4,D5,D6 | 0.5
E | 0 |  | Créer interface gestion de projet (projet/projet) |  |  | 13.5
| 1 |  | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent afficher des fichiers. (Authentification accés, Permission, Routing) | A,B,C,D | A1,A2,A3,A4,B,C,D | 2
| 2 |  | Page de projet, informations doivent être présentent : NomIndexation, NomProjet, désignations, points techniques, date début/fin, status, client, les coûts et ses détails, nbre heures, les équipes artisanales, les indices performances (rentabilités, retards, etc.) | A,B,C,D | A1,A2,A3,A4,B,C,D, E1 | 1
| 3 |  | design attractif et respecter la charte graphique de l'entreprise. L'interface utilisateur doit être intuitive et facile à utiliser. | A,B,C,D | A1,A2,A3,A4,B,C,D, E1,E2 | 1
| 4 |  | Fonctionnalités de navigation : menu clair, des boutons de navigation, une fonction de recherche et des filtres pour afficher les données spécifiques. | A,B,C,D | A1,A2,A3,A4,B,C,D, E1,E2,E3 | 1
| 5 |  | Les contrôles peuvent inclure des validations de données, des messages d'erreur et des suggestions de correction. | A,B,C,D | D | 0.5
| 6 |  | Générer document de devis (D) | A,B,C,D | A1,A2,A3,A4,B,C,D, E1,E2,E3,E4 | 1
| 7 |  | Créer bouton générant le répertoire projet et les docs structurant un projet | A,B,C,D | A1,A2,A3,A4,B,C,D, E1,E2,E3,E4,E5,E6 | 2
| 8 |  | A la création, nommer et classer le projet (NomIndexé, description, date deb/fin, avancement du projet, les objectifs, les ressources, leurs coûts, les données entrantes peuvent être manuel, calculées et stockées en BDD) | A,B,C,D | A1,A2,A3,A4,B,C,D, E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7 | 1
| 9 |  | mettre en place un place système de GANTT planning créer todo List (drag&drop) déplaçable pour priorisation, et déterminer leur status (à commencer, en cours, terminé, clôturer) + Bouton permettant d'accéder au GANTT | A,B,C,D | G | 1
| 10 |  | Générer document de Facture (D) | A,B,C,D | D | 0.5
| 11 |  | Rappel de paiement (par mail par exemple) | A,B,C,D | H | 0.5
| 12 |  | Personnalisation des rappels selon les besoins des utilisateurs | A,B,C,D | H | 0.5
| 13 |  | Intégration avec les calendriers pour une meilleure gestion des échéances | A,B,C,D | H | 0.5
| 14 |  | En plus, créer input de commentaire/note du projet | A,B,C,D | J | 0.5
| 15 |  | créer un input ou générer doc de conclusion du projet | A,B,C,D | J | 0.5
F | 0 |  | Créer interface Accueil - Tableau bord (dashboard) |  |  | 9
| 1 |  | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au dashboard (Authentification accés, Permission, Routing) | A,B,C,D,E | A1,A2,A3,A4,B,C,D,E | 1
| 2 |  | Liste des projets (filtrable par leurs statut), CA, coûts ressources, théorique/réel, date début/fin, visu statuts (Début, en cours, clôt, …) boutons (CRUD), visu (total théorique/Réel), Nbre Tot de projets réalisés, en cours, nbre d’heures, Surface | A,B,C,D,E | A1,A2,A3,A4,B,C,D,E, F1 | 1
| 3 |  | design attractif et respecter la charte graphique de l'entreprise. L'interface utilisateur doit être intuitive et facile à utiliser. | A,B,C,D,E | A1,A2,A3,A4,B,C,D,E, F1,F2 | 1
| 4 |  | Fonctionnalités de navigation : menu clair, des boutons de navigation, une fonction de recherche et des filtres pour afficher les données spécifiques. | A,B,C,D,E | A1,A2,A3,A4,B,C,D,E, F1,F2,F3 | 1
| 5 |  | Les contrôles peuvent inclure des validations de données, des messages d'erreur et des suggestions de correction. | A,B,C,D,E | A1,A2,A3,A4,B,C,D,E, F1,F2,F3,F4 | 0.5
| 6 |  | créer input de Filtrage et de recherche | A,B,C,D,E | A1,A2,A3,A4,B,C,D,E, F1,F2,F3,F4,F5 | 0.5
| 7 |  | Mettre en place notification de changement avancement projet si status change envoie info par exemple (voir Services de message instantanée (slack, teams) exemple.) | A,B,C,D,E | A1,A2,A3,A4,B,C,D,E, F1,F2,F3,F4,F5,F6 | 1
| 8 |  | Collecter de données sur les performances des projets telles que les coûts, la qualité, la satisfaction des clients, etc. | A,B,C,D,E | A1,A2,A3,A4,B,C,D,E, F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7 | 1
| 9 |  | Analyser et afficher les données sur les performances des projets telles que les coûts, la qualité, la satisfaction des clients, etc. | A,B,C,D,E | A1,A2,A3,A4,B,C,D,E, F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8 | 1
| 10 |  | stcker en BDD | A,B,C,D,E | A1,A2,A3,A4,B,C,D,E, F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9 | 1
G | 0 |  | Créer système gestion des Tâches (ToDoList) avec affectation membre equipes (voir si librairie existe) |  |  | 5
| 1 |  | Créer système gestion des Tâches type KANBAN La todo List (drag&drop) de type KANBAN, chaque carte possède les informations nécessaires | A | A1,A2,A3,A4 | 2
| 2 |  | intégration planning( calendrier) doit être lié aux dates du projet et assurer le suivi de avancer projet | A | A1,A2,A3,A4 | 1
| 3 |  | Créer système gestion des Tâches avec affectation membre equipes et corps de travail | A | A1,A2,A3,A4 | 2
H | 0 |  | Rappel automatisé échéance de paiement |  |  | 4
| 1 |  | Rappel de paiement (par mail par exemple) | A, B, C, D, E | A1,A2,A3,A4 B, C, D, E | 2
| 2 |  | Personnalisation des rappels selon les besoins des utilisateurs | A, B, C, D, E | A1,A2,A3,A4 B, C, D, E | 1
| 3 |  | Intégration avec les calendriers pour une meilleure gestion des échéances | A, B, C, D, E | A1,A2,A3,A4 B, C, D, E | 1
I | 0 |  | Intégrer fonctionnalités de vente |  |  | 2
| 1 |  | Personnalisation des lignes de document : L'application doit permettre la personnalisation des lignes de document, ce qui inclut la désignation personnalisée, les réductions et les prix. | A, B, C, D, E, F | A1,A2,A3,A4 B, C, D, E, F | 1
| 2 |  | Analyser les données de vente pour identifier les produits qui sont souvent achetés ensemble. Cela permettra de proposer des offres groupées ou des recommandations de produits complémentaires aux clients. | A, B, C, D, E, F | A1,A2,A3,A4 B, C, D, E, F | 1
J | 0 |  | Intégration d'un système de suivi des commentaires clients |  |  | 6
| 1 |  | Créer formulaire /boites suggestion |  |  | 1
| 2 |  | catégoriser commentaires pour etudier les avis | A, B | A1,A2,A3,A4, B | 1
| 3 |  | Stocker commentaire en BDD pour analyser ces commentaires | A, B | A1,A2,A3,A4,B | 1
| 4 |  | graphiques dans le projet | A, B, C, D, E | A1,A2,A3,A4,B,C,D, E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8 | 1
| 5 |  | tableaux de bord dans le projet | A, B, C, D, E | A1,A2,A3,A4,B,C,D, E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8 | 1
| 6 |  | rapports pour extraire des entrées des commentaires clients | A, B, C, D, E | A1,A2,A3,A4,B,C,D, E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8 | 1
K | 0 |  | integration du système des points de fidélité
| 1 |  | Attribution de points aux clients : fidèle, dont le benef est ++, etc. | A, B, C | A1,A2,A3,A4
| 2 |  | Les utilisateurs pourront ainsi voir leur solde de points et les récompenses | A, B, C
| 3 |  | Les administrateurs pourront quant à eux suivre les points de fidélité de l'ensemble des utilisateurs.
| 4 |  | L'application doit permettre de définir des règles pour l'attribution des points de fidélité.
| 5 |  | Les récompenses peuvent être des avantages exclusifs, des remises sur les services ou des produits gratuits.
| 6 |  | Tableau de bord de suivi des points de fidélité

## Niv Taches
Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Niv5 | Niv6 | Niv7 | Niv8 | Niv9 | Niv10 | Niv11 | Niv12 | Niv13 | Niv14 | Niv15 | Niv16 | Niv17 | Niv18 | Niv19 | Niv20 | Niv21 | Niv22 | Niv23 | Niv24 | Niv25 | Niv26 | Niv27 | Niv28 | Niv29 | Niv30 | Niv31 | Niv32
A1 | A2, A4, A5 | A3, A6, B1, F1, F2 | B2, G1, G2, G3 | B3 | B4 | B5, B6 | C1, D1, H1, H2, H3 | C2, D2 | C3, D3 | C4, D4 | C6, D5 | D6 | D7 | C5, C10 | C7 | C8, C9 | C11 | C12 | C13 | C14, C15 | E1 | E2, E11 | E3, I1, I2 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | J5
Pour faire "bleu" il faut avoir fait "vert"
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | F1 | F2 | G1 | G2 | G3 | H1 | H2 | H3 | I1 | I2 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Niv5 | Niv6 | Niv7 | Niv8 | Niv9 | Niv10 | Niv11 | Niv12 | Niv13 | Niv14 | Niv15 | Niv16 | Niv17 | Niv18 | Niv19 | Niv20 | Niv21 | Niv22 | Niv23 | Niv24 | Niv25 | Niv26 | Niv27 | Niv28 | Niv29 | Niv30 | Niv31 | Niv32
A1 | Niv1: 0
A2 | Niv1: 1; Niv2: 0
A3 | Niv1: 2; Niv2: 1; Niv3: 0
A4 | Niv1: 1; Niv2: 0
A5 | Niv1: 1; Niv2: 0
A6 | Niv1: 2; Niv2: 1; Niv3: 0
B1 | Niv1: 2; Niv2: 1; Niv3: 0
B2 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 0
B3 | Niv1: 3; Niv2: 2; Niv3: 2; Niv4: 1; Niv5: 0
B4 | Niv1: 7; Niv2: 6; Niv3: 5; Niv4: 2; Niv5: 1; Niv6: 0
B5 | Niv1: 6; Niv2: 5; Niv3: 4; Niv4: 3; Niv5: 2; Niv6: 1; Niv7: 0
B6 | Niv1: 6; Niv2: 5; Niv3: 4; Niv4: 3; Niv5: 2; Niv6: 1; Niv7: 0
C1 | Niv1: 11; Niv2: 10; Niv3: 8; Niv4: 5; Niv5: 4; Niv6: 3; Niv7: 2; Niv8: 0
C2 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 0
C3 | Niv1: 2; Niv2: 2; Niv3: 2; Niv4: 2; Niv5: 2; Niv6: 2; Niv7: 2; Niv8: 2; Niv9: 1; Niv10: 0
C4 | Niv1: 6; Niv2: 5; Niv3: 4; Niv4: 4; Niv5: 4; Niv6: 3; Niv7: 3; Niv8: 3; Niv9: 2; Niv10: 1; Niv11: 0
C5 | Niv1: 14; Niv2: 13; Niv3: 12; Niv4: 12; Niv5: 12; Niv6: 11; Niv7: 11; Niv8: 11; Niv9: 9; Niv10: 7; Niv11: 0; Niv12: 3; Niv13: 2; Niv14: 1; Niv15: 0
C6 | Niv1: 3; Niv2: 3; Niv3: 3; Niv4: 3; Niv5: 3; Niv6: 3; Niv7: 3; Niv8: 3; Niv9: 2; Niv10: 1; Niv11: 0; Niv12: 0
C7 | Niv1: 8; Niv2: 7; Niv3: 6; Niv4: 6; Niv5: 6; Niv6: 5; Niv7: 5; Niv8: 5; Niv9: 4; Niv10: 3; Niv11: 0; Niv12: 2; Niv13: 1; Niv14: 1; Niv15: 1; Niv16: 0
C8 | Niv1: 11; Niv2: 10; Niv3: 8; Niv4: 8; Niv5: 8; Niv6: 7; Niv7: 6; Niv8: 6; Niv9: 5; Niv10: 4; Niv11: 0; Niv12: 2; Niv13: 1; Niv14: 1; Niv15: 1; Niv16: 1; Niv17: 0
C9 | Niv1: 14; Niv2: 13; Niv3: 11; Niv4: 11; Niv5: 8; Niv6: 7; Niv7: 6; Niv8: 6; Niv9: 5; Niv10: 4; Niv11: 0; Niv12: 2; Niv13: 1; Niv14: 1; Niv15: 1; Niv16: 1; Niv17: 0
C10 | Niv1: 14; Niv2: 13; Niv3: 12; Niv4: 12; Niv5: 12; Niv6: 11; Niv7: 11; Niv8: 11; Niv9: 9; Niv10: 7; Niv11: 0; Niv12: 3; Niv13: 2; Niv14: 1; Niv15: 0
C11 | Niv1: 12; Niv2: 12; Niv3: 12; Niv4: 12; Niv5: 12; Niv6: 12; Niv7: 12; Niv8: 12; Niv9: 8; Niv10: 7; Niv11: 0; Niv12: 5; Niv13: 4; Niv14: 4; Niv15: 4; Niv16: 3; Niv17: 2; Niv18: 0
C12 | Niv1: 16; Niv2: 15; Niv3: 14; Niv4: 14; Niv5: 14; Niv6: 13; Niv7: 13; Niv8: 13; Niv9: 9; Niv10: 8; Niv11: 0; Niv12: 6; Niv13: 5; Niv14: 5; Niv15: 5; Niv16: 4; Niv17: 3; Niv18: 1; Niv19: 0
C13 | Niv1: 14; Niv2: 13; Niv3: 12; Niv4: 12; Niv5: 12; Niv6: 11; Niv7: 11; Niv8: 11; Niv9: 10; Niv10: 9; Niv11: 0; Niv12: 7; Niv13: 6; Niv14: 6; Niv15: 6; Niv16: 5; Niv17: 4; Niv18: 2; Niv19: 1; Niv20: 0
C14 | Niv1: 18; Niv2: 18; Niv3: 18; Niv4: 12; Niv5: 12; Niv6: 12; Niv7: 12; Niv8: 12; Niv9: 11; Niv10: 10; Niv11: 0; Niv12: 8; Niv13: 7; Niv14: 7; Niv15: 7; Niv16: 6; Niv17: 5; Niv18: 3; Niv19: 2; Niv20: 1; Niv21: 0
C15 | Niv1: 18; Niv2: 18; Niv3: 18; Niv4: 12; Niv5: 12; Niv6: 12; Niv7: 12; Niv8: 12; Niv9: 11; Niv10: 10; Niv11: 0; Niv12: 8; Niv13: 7; Niv14: 7; Niv15: 7; Niv16: 6; Niv17: 5; Niv18: 3; Niv19: 2; Niv20: 1; Niv21: 0
D1 | Niv1: 10; Niv2: 9; Niv3: 8; Niv4: 5; Niv5: 4; Niv6: 3; Niv7: 2; Niv8: 0
D2 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 0
D3 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 1; Niv10: 0
D4 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 1; Niv10: 1; Niv11: 0
D5 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 1; Niv10: 1; Niv11: 0; Niv12: 0
D6 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 1; Niv10: 1; Niv11: 0; Niv12: 1; Niv13: 0
D7 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 1; Niv10: 1; Niv11: 0; Niv12: 1; Niv13: 1; Niv14: 0
E1 | Niv1: 5; Niv2: 5; Niv3: 5; Niv4: 5; Niv5: 5; Niv6: 5; Niv7: 5; Niv8: 5; Niv9: 3; Niv10: 3; Niv11: 0; Niv12: 3; Niv13: 3; Niv14: 3; Niv15: 3; Niv16: 2; Niv17: 2; Niv18: 2; Niv19: 2; Niv20: 2; Niv21: 2; Niv22: 0
E2 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 1; Niv10: 1; Niv11: 0; Niv12: 1; Niv13: 1; Niv14: 1; Niv15: 1; Niv16: 1; Niv17: 1; Niv18: 1; Niv19: 1; Niv20: 1; Niv21: 1; Niv22: 1; Niv23: 0
E3 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 1; Niv10: 1; Niv11: 0; Niv12: 1; Niv13: 1; Niv14: 1; Niv15: 1; Niv16: 1; Niv17: 1; Niv18: 1; Niv19: 1; Niv20: 1; Niv21: 1; Niv22: 1; Niv23: 1; Niv24: 0
E4 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 1; Niv10: 1; Niv11: 0; Niv12: 1; Niv13: 1; Niv14: 1; Niv15: 1; Niv16: 1; Niv17: 1; Niv18: 1; Niv19: 1; Niv20: 1; Niv21: 1; Niv22: 1; Niv23: 1; Niv24: 1; Niv25: 0
E5 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 1; Niv10: 1; Niv11: 0; Niv12: 1; Niv13: 1; Niv14: 1; Niv15: 1; Niv16: 1; Niv17: 1; Niv18: 1; Niv19: 1; Niv20: 1; Niv21: 1; Niv22: 1; Niv23: 1; Niv24: 1; Niv25: 1; Niv26: 0
E6 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 1; Niv10: 1; Niv11: 0; Niv12: 1; Niv13: 1; Niv14: 1; Niv15: 1; Niv16: 1; Niv17: 1; Niv18: 1; Niv19: 1; Niv20: 1; Niv21: 1; Niv22: 1; Niv23: 1; Niv24: 1; Niv25: 1; Niv26: 1; Niv27: 0
E7 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 1; Niv10: 1; Niv11: 0; Niv12: 1; Niv13: 1; Niv14: 1; Niv15: 1; Niv16: 1; Niv17: 1; Niv18: 1; Niv19: 1; Niv20: 1; Niv21: 1; Niv22: 1; Niv23: 1; Niv24: 1; Niv25: 1; Niv26: 1; Niv27: 1; Niv28: 0
E8 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 1; Niv10: 1; Niv11: 0; Niv12: 1; Niv13: 1; Niv14: 1; Niv15: 1; Niv16: 1; Niv17: 1; Niv18: 1; Niv19: 1; Niv20: 1; Niv21: 1; Niv22: 1; Niv23: 1; Niv24: 1; Niv25: 1; Niv26: 1; Niv27: 1; Niv28: 1; Niv29: 0
E9 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 1; Niv10: 1; Niv11: 0; Niv12: 1; Niv13: 1; Niv14: 1; Niv15: 1; Niv16: 1; Niv17: 1; Niv18: 1; Niv19: 1; Niv20: 1; Niv21: 1; Niv22: 1; Niv23: 1; Niv24: 1; Niv25: 1; Niv26: 1; Niv27: 1; Niv28: 1; Niv29: 1; Niv30: 0
E10 | Niv1: 3; Niv2: 3; Niv3: 3; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 1; Niv10: 1; Niv11: 0; Niv12: 1; Niv13: 1; Niv14: 1; Niv15: 1; Niv16: 1; Niv17: 1; Niv18: 1; Niv19: 1; Niv20: 1; Niv21: 1; Niv22: 1; Niv23: 1; Niv24: 1; Niv25: 1; Niv26: 1; Niv27: 1; Niv28: 1; Niv29: 1; Niv30: 1; Niv31: 0
E11 | Niv1: 1; Niv2: 1; Niv3: 1; Niv4: 1; Niv5: 1; Niv6: 1; Niv7: 1; Niv8: 1; Niv9: 1; Niv10: 1; Niv11: 0; Niv12: 1; Niv13: 1; Niv14: 1; Niv15: 1; Niv16: 1; Niv17: 1; Niv18: 1; Niv19: 1; Niv20: 1; Niv21: 1; Niv22: 1; Niv23: 0
F1 | Niv1: 2; Niv2: 1; Niv3: 0
F2 | Niv1: 2; Niv2: 1; Niv3: 0
G1 | Niv1: 4; Niv2: 3; Niv3: 2; Niv4: 0
G2 | Niv1: 4; Niv2: 3; Niv3: 2; Niv4: 0
G3 | Niv1: 4; Niv2: 3; Niv3: 2; Niv4: 0
H1 | Niv1: 8; Niv2: 7; Niv3: 6; Niv4: 5; Niv5: 4; Niv6: 3; Niv7: 2; Niv8: 0
H2 | Niv1: 8; Niv2: 7; Niv3: 6; Niv4: 5; Niv5: 4; Niv6: 3; Niv7: 2; Niv8: 0
H3 | Niv1: 8; Niv2: 7; Niv3: 6; Niv4: 5; Niv5: 4; Niv6: 3; Niv7: 2; Niv8: 0
I1 | Niv1: 12; Niv2: 11; Niv3: 10; Niv4: 10; Niv5: 10; Niv6: 9; Niv7: 9; Niv8: 9; Niv9: 8; Niv10: 7; Niv11: 0; Niv12: 5; Niv13: 4; Niv14: 3; Niv15: 2; Niv16: 2; Niv17: 1; Niv18: 1; Niv19: 1; Niv20: 1; Niv21: 1; Niv22: 1; Niv23: 1; Niv24: 0
I2 | Niv1: 6; Niv2: 5; Niv3: 4; Niv4: 4; Niv5: 4; Niv6: 3; Niv7: 3; Niv8: 3; Niv9: 2; Niv10: 2; Niv11: 0; Niv12: 2; Niv13: 2; Niv14: 2; Niv15: 2; Niv16: 2; Niv17: 1; Niv18: 1; Niv19: 1; Niv20: 1; Niv21: 1; Niv22: 1; Niv23: 1; Niv24: 0
J1 | Niv1: 2; Niv2: 1; Niv3: 0
J2 | Niv1: 2; Niv2: 1; Niv3: 0
J3 | Niv1: 2; Niv2: 1; Niv3: 0
J4 | Niv1: 2; Niv2: 1; Niv3: 0
J5 | Niv1: 13; Niv2: 12; Niv3: 11; Niv4: 11; Niv5: 11; Niv6: 11; Niv7: 11; Niv8: 11; Niv9: 11; Niv10: 11; Niv11: 0; Niv12: 11; Niv13: 11; Niv14: 11; Niv15: 11; Niv16: 11; Niv17: 11; Niv18: 11; Niv19: 11; Niv20: 11; Niv21: 11; Niv22: 11; Niv23: 10; Niv24: 8; Niv25: 7; Niv26: 6; Niv27: 5; Niv28: 4; Niv29: 3; Niv30: 2; Niv31: 1; Niv32: 0
J6 | Niv1: 2; Niv2: 1; Niv3: 0

## Feuil2
Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Niv5 | Niv6 | Niv7 | Niv8 | Niv9 | Niv10 | Niv11 | Niv12 | Niv13 | Niv14 | Niv15 | Niv16 | Niv17 | Niv18 | Niv19 | Niv20 | Niv21 | Niv22 | Niv23 | Niv24 | Niv25 | Niv26 | Niv27 | Niv28 | Niv29 | Niv30 | Niv31 | Niv32
A1 | A2, A4, A5 | A3, A6, B1, F1, F2 | B2, G1, G2, G3 | B3 | B4 | B5, B6 | C1, D1, H1, H2, H3 | C2, D2 | C3, D3 | C4, D4 | C6, D5 | D6 | D7 | C5, C10 | C7 | C8, C9 | C11 | C12 | C13 | C14, C15 | E1 | E2, E11 | E3, I1, I2 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | J5
Début
A1
A5
A2
A4
A3
A6
B1
B2
G1
G2
G3
F2
F1
B3
B4
B6
B5
C1
D1
H1
H2
H3

## Niveau LISTE TACHES
Installation domaine & hebergement
|  |  | MCD, MLD | [8 empty] | Pour faire "bleu" il faut avoir fait "vert"
Phase | N° | UC | Tâche | Phase précèdente | N° précèdent | Durée | Date
[7 empty] | Début au + tôt | Fin au + tôt |  |  |  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | F1 | F2 | G1 | G2 | G3 | H1 | H2 | H3 | I1 | I2 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Niv5 | Niv6 | Niv7 | Niv8 | Niv9 | Niv10 | Niv11 | Niv12 | Niv13 | Niv14 | Niv15 | Niv16 | Niv17 | Niv18 | Niv19 | Niv20 | Niv21 | Niv22 | Niv23 | Niv24 | Niv25 | Niv26 | Niv27 | Niv28 | Niv29 | Niv30 | Niv31 | Niv32 | Niv33 | Niv34 | Niv35 | Niv36 | Niv37 | Niv38 | Niv39 | Niv40 | Niv41 | Niv42 | Niv43 | Niv44 | Niv45 | Niv46 | Niv47 | Niv48 | Niv49 | Niv50 | Niv51 | Niv52 | Niv53 | Niv54 | Niv55 | Niv56 | Niv57 | Niv58 | Niv59 | Niv60 | Niv61 | Niv62 | Niv63 | Niv64 | Niv65 | Niv66 | Niv67 | Niv68 | Niv69 | Niv70 | Niv71 | Niv72 | Niv73 | Niv74 | Niv75 | Niv76 | Niv77 | Niv78 | Niv79 | Niv80 | Niv81 | Niv82 | Niv83 | Niv84 | Niv85 | Niv86 | Niv87 | Niv88 | Niv89 | Niv90 | Niv91 | Niv92 | Niv93
A | 0 |  | Mise en place d’une BDD (issu MCD, MLD) | [8 empty] | A1 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  | créer BDD et Tables, relations |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | A2 | bar: A1; Niv1 to Niv93
| 2 |  | Créer les roles et permissions |  | A1 | 0.5 | 1 | 1.5 |  |  |  | A3 | 1 | 1 | [59 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 3 |  | Réaliser un jeux de données pour tester BDD |  | A1,A2 | 0.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | A4 | bar: A1; Niv1 to Niv93
| 4 |  | déterminer une bonne indexation (BDD, trie, filtrage,…) |  | A1,A2,A3 | 0.5 | 2 | 2.5 |  |  |  | A5 | bar: A1; Niv1 to Niv93
| 5 |  | Créer des auto-sauvegardes |  | A1,A2,A3,A4 | 0.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | A6 | bar: A1; Niv1 to Niv93
| 6 |  | Assurer plusieurs zones de stockage (BDDs) et la récupération des données |  | A1,A2,A3,A4,A5 | 0.5 | 2 | 2.5 |  |  |  | B1 | 1 | 1 | [59 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[12 empty] | B2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [54 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
B | 0 |  | interface de gestion des clients | [8 empty] | B3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [53 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 1 |  | Créer un interface de gestion des clients |  |  |  |  | , |  |  |  | B4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [36 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 2 |  | intégrer des Boutons CRUD pour créer, visualiser, modifier, supprimer un client | [8 empty] | B5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [51 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 3 |  | Stocker les clients en BDD | A | A1,A2,A3,A4, B1,B2 | [6 empty] | B6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [51 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 4 |  | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder page clients. (Authentification accés, Permission, Routing) | A | A1,A2,A3,A4, B1,B2,B3 | [6 empty] | C1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [33 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 5 |  | créer page listing client avec leur status actif, désactivé en cliquant sur une ligne client on affiche sa fiche client | A | A1,A2,A3,A4, B1,B2,B3,B4 | [6 empty] | C2 | bar: C1; Niv1 to Niv93
| 6 |  | fiche client: on voit ses projets demandés réalisés ou pas, montants,etc. | A | A1,A2,A3,A4, B1,B2,B3,B4,B5 | [6 empty] | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [47 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
C | 0 |  | Créer interface gestion de projet (projet/projet) | [8 empty] | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [46 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 1 |  | Page de projet, informations doivent être présentent : NomIndexation, NomProjet, désignations, points techniques, date début/fin, status, client, les coûts et ses détails, nbre heures, les équipes artisanales, les indices performances (rentabilités, retards, etc.) | [8 empty] | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 2 |  | design attractif et respecter la charte graphique de l'entreprise. L'interface utilisateur doit être intuitive et facile à utiliser. | [6 empty] | Rg |  | C6 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [45 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 3 |  | Fonctionnalités de navigation : menu clair, des boutons de navigation, une fonction de recherche et des filtres pour afficher les données spécifiques. | [5 empty] | A | 1 | Mise en place d’une BDD (issu MCD, MLD) | C7 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [43 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 4 |  | Les contrôles peuvent inclure des validations de données, des messages d'erreur et des suggestions de correction. | D | D |  |  |  | B | 2 | interface de gestion des clients | C8 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [42 empty] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 5 |  | Générer document de devis (D) | A, B | A1,A2,A3,A4, B, C1,C2,C3 |  |  |  | C | 3 | Créer interface gestion de projet (projet/projet) | C9 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| 6 | GTA.10 001/ATP.10 000 | Créer bouton générant le répertoire projet et les docs structurant un projet | A, B | A1,A2,A3,A4, B, C1,C2,C3,C4 |  |  |  | D | 2 | Créer interface de génération document (devis, facture) convivial | C10 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| 7 |  | A la création, nommer et classer le projet (NomIndexé, description, date deb/fin, avancement du projet, les objectifs, les ressources, leurs coûts, les données entrantes peuvent être manuel, calculées et stockées en BDD) | A, B, D | A1,A2,A3,A4, B, C1,C2,C3,C4,C5 D |  |  |  | E | 3 | Créer interface Accueil - Tableau bord (dashboard) | C11 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 8 |  | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent afficher des fichiers. (Authentification accés, Permission, Routing) | A, B | A1,A2,A3,A4, B, C1,C2,C3,C4,C5,C6 |  |  |  | F | 2 | créer système d'authentification accès (Login+Password) | C12 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 9 |  | mettre en place un place système de GANTT planning créer todo List (drag&drop) déplaçable pour priorisation, et déterminer leur status (à commencer, en cours, terminé, clôturer) + Bouton permettant d'accéder au GANTT | A, B, G | A1,A2,A3,A4, B, C1,C2,C3,C4,C5,C6 G |  |  |  | G | 4 | Créer système gestion des Tâches avec affectation membre equipes (voir si librairie existe) | C13 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [37 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| 10 |  | Générer document de Facture (D) | D | D |  |  |  | H | 4 | Rappel automatisé échéance de paiement | C14 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 11 |  | Rappel de paiement (par mail par exemple) | A, B, D, G, H | A1,A2,A3,A4, B, C1,C2,C3,C4,C5,C6, D, G, H |  |  |  | I | 4 | Intégrer fonctionnalités de vente | C15 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 12 |  | Personnalisation des rappels selon les besoins des utilisateurs | A, B, D, G, H | A1,A2,A3,A4, B, C1,C2,C3,C4,C5,C6, D, G, H |  |  |  | J | 5 | Intégration d'un système de suivi des commentaires clients | D1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [33 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 13 |  | Intégration avec les calendriers pour une meilleure gestion des échéances | A, B, G, H | A1,A2,A3,A4, B, C1,C2,C3,C4,C5,C6 G, H |  |  |  | K | 5 | integration du système des points de fidélité | D2 | bar: D1; Niv1 to Niv93
| 14 |  | En plus, créer input de commentaire/note du projet | A, B, G, H, J | A1,A2,A3,A4, B, C1,C2,C3,C4,C5,C6 G, H, J | [6 empty] | D3 | bar: D2; Niv1 to Niv93
| 15 |  | créer un input ou générer doc de conclusion du projet | A, B, G, H, J | A1,A2,A3,A4, B, C1,C2,C3,C4,C5,C6 G, H, J | [6 empty] | D4 | bar: D3; Niv1 to Niv93
D5 | bar: D4; Niv1 to Niv93
D | 0 |  | Créer interface de génération document (devis, facture) convivial | [8 empty] | D6 | bar: D5; Niv1 to Niv93
| 1 |  | A la création, nommer et classer le projet (NomIndexé, description, date deb/fin, avancement du projet, les objectifs, les ressources, leurs coûts, les données entrantes peuvent être manuel, calculées et stockées en BDD) | A | A1,A2,A3,A3 | [6 empty] | D7 | bar: D6; Niv1 to Niv93
| 2 |  | créer bouton générant le modèle (devis, facture), lignes renseignables (.pdf) | A | A1,A2,A3,A4 | [6 empty] | E1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [33 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 3 |  | Classer les documents dans leur dossier dans le projet | A | A1,A2,A3,A4 | [6 empty] | E2 | bar: E1; Niv1 to Niv93
| 4 |  | Créer boutons CRUD + téléchargement | A | A1,A2,A3,A4 | [6 empty] | E3 | bar: E2; Niv1 to Niv93
| 5 |  | créer input de Filtrage et de recherche | A | A1,A2,A3,A4 | [6 empty] | E4 | bar: E3; Niv1 to Niv93
| 6 |  | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent chercher des docs. (Authentification accés, Permission, Routing) | A | A1,A2,A3,A4 | [6 empty] | E5 | bar: E4; Niv1 to Niv93
| 7 |  | Générer documents .pdf (Des librairies conversion de fichiers (LibreOffice, Ghostscript), stocké au format standard .pdf par exemple) | A | A1,A2,A3,A4 | [6 empty] | E6 | bar: E5; Niv1 to Niv93
E7 | bar: E6; Niv1 to Niv93
E8 | bar: E7; Niv1 to Niv93
E | 0 |  | Créer interface Accueil - Tableau bord (dashboard) | [8 empty] | E9 | bar: E8; Niv1 to Niv93
| 1 |  | Créer interface Accueil - Tableau bord Liste des projets (filtrable par leurs statut), CA, coûts ressources, théorique/réel, date début/fin, visu statuts (Début, en cours, clôt, …) boutons (CRUD), visu (total théorique/Réel), Nbre Tot de projets réalisés, en cours, nbre d’heures, Surface | [8 empty] | E10 | [42 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 2 |  | design attractif et respecter la charte graphique de l'entreprise. L'interface utilisateur doit être intuitive et facile à utiliser. | [8 empty] | E11 | bar: E1; Niv1 to Niv93
| 3 |  | Fonctionnalités de navigation : menu clair, des boutons de navigation, une fonction de recherche et des filtres pour afficher les données spécifiques. | [8 empty] | F1 | 1 | 1 | [59 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 4 |  | Les contrôles peuvent inclure des validations de données, des messages d'erreur et des suggestions de correction. | A, B, C | A1,A2,A3,A4 , B, C | [6 empty] | F2 | bar: F1; Niv1 to Niv93
| 5 |  | créer input de Filtrage et de recherche | A, B, C | A1,A2,A3,A4 , B, C | [6 empty] | G1 | 1 | 1 | [43 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 6 |  | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au dashboard (Authentification accés, Permission, Routing) | A, B, C | A1,A2,A3,A4 , B, C | [6 empty] | G2 | 1 | 1 | [43 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 7 |  | Mettre en place notification de changement avancement projet si status change envoie info par exemple (voir Services de message instantanée (slack, teams) exemple.) | A, B, C | A1,A2,A3,A4 , B, C | [6 empty] | G3 | 1 | 1 | [43 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 8 |  | mettre en place un place système de GANTT planning | A, B, C | A1,A2,A3,A4 , B, C | [6 empty] | H1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [49 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 9 |  | Collecter de données sur les performances des projets telles que les coûts, la qualité, la satisfaction des clients, etc. | A, B, C | A1,A2,A3,A4 , B, C | [6 empty] | H2 | bar: H1; Niv1 to Niv93
| 10 |  | Analyser et afficher les données sur les performances des projets telles que les coûts, la qualité, la satisfaction des clients, etc. | A, B, C | A1,A2,A3,A4 , B, C | [6 empty] | H3 | bar: H1; Niv1 to Niv93
| 11 |  | stcker en BDD | A, B, C | A1,A2,A3,A4 , B, C | [6 empty] | I1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
[12 empty] | I2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [16 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
F | 0 | GTA.10 000 | créer système d'authentification accès (Login+Password) | [8 empty] | J1 | 1 | 1 | [59 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 1 |  | créer système d'authentification accès (Login+Password) | A | A1,A2,A3,A4 | [6 empty] | J2 | 1 | 1 | [59 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 2 | GTA.10 000 | sécuriser système accés (erreur connexion>3 = "Bocké" 1h + Mail dirigeant | A | A1,A2,A3,A4 | [6 empty] | J3 | 1 | 1 | [59 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[12 empty] | J4 | 1 | 1 | [59 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
G | 0 |  | Créer système gestion des Tâches (ToDoList) avec affectation membre equipes (voir si librairie existe) | [8 empty] | J5 | 1 | 1 | [32 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 1 |  | Créer système gestion des Tâches type KANBAN La todo List (drag&drop) de type KANBAN, chaque carte possède les informations nécessaires | A | A1,A2,A3,A4 | [6 empty] | J6 | 1 | 1 | [59 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 2 |  | intégration planning( calendrier) doit être lié aux dates du projet et assurer le suivi de avancer projet | A | A1,A2,A3,A4
| 3 |  | Créer système gestion des Tâches avec affectation membre equipes et corps de travail | A | A1,A2,A3,A4
H | 0 |  | Rappel automatisé échéance de paiement
| 1 |  | Rappel de paiement (par mail par exemple) | A, B, C, D | A1,A2,A3,A4 B, C, D
| 2 |  | Personnalisation des rappels selon les besoins des utilisateurs | A, B, C, D | A1,A2,A3,A4 B, C, D
| 3 |  | Intégration avec les calendriers pour une meilleure gestion des échéances | A, B, C, D | A1,A2,A3,A4 B, C, D
I | 0 |  | Intégrer fonctionnalités de vente
| 1 |  | Personnalisation des lignes de document : L'application doit permettre la personnalisation des lignes de document, ce qui inclut la désignation personnalisée, les réductions et les prix. | A, B, C, D | A1,A2,A3,A4 B, C, D
| 2 |  | Analyser les données de vente pour identifier les produits qui sont souvent achetés ensemble. Cela permettra de proposer des offres groupées ou des recommandations de produits complémentaires aux clients. | A, B, C, D, E | A1,A2,A3,A4 B, C, D, E
J | 0 |  | Intégration d'un système de suivi des commentaires clients
| 1 |  | Créer formulaire /boites suggestion
| 2 |  | Stocker commentaire en BDD pour analyser ces commentaires | A | A1,A2,A3,A4
| 3 |  | catégoriser commentaires pour etudier les avis | A, B, C, D | A1,A2,A3,A4, B, C, D
| 4 |  | graphiques | A, B, C, D | A1,A2,A3,A4, B, C, D
| 5 |  | tableaux de bord | A, B, C, D, E | A1,A2,A3,A4, B, C, D, E
| 6 |  | rapports pour extraire des entrées des commentaires clients | A, B, C, D, E | A1,A2,A3,A4, B, C, D, E
K | 0 |  | integration du système des points de fidélité
| 1 |  | Attribution de points aux clients : fidèle, dont le benef est ++, etc. | A, B, C | A1,A2,A3,A4
| 2 |  | Les utilisateurs pourront ainsi voir leur solde de points et les récompenses | A, B, C
| 3 |  | Les administrateurs pourront quant à eux suivre les points de fidélité de l'ensemble des utilisateurs.
| 4 |  | L'application doit permettre de définir des règles pour l'attribution des points de fidélité.
| 5 |  | Les récompenses peuvent être des avantages exclusifs, des remises sur les services ou des produits gratuits.
| 6 |  | Tableau de bord de suivi des points de fidélité