## Equipe
Acteur
Role | Prénom | Nom | Salaire my brut annuel 2023 en France | Salaire my brut mensuel 2023 en France | Salaire my brut horaire 2023 en France | Salaire my brut journalier 2023 en France (1J = 7heures) | Charge Patronale (par jour) | Coût Salarial Brut Chargé | ressources | org_tr |  | Année | Date | désignation du férié | n°série du férié
Commanditaire | Mattieu | VEREERTBRUGGHEN | [6 empty] | humains |  |  | 2023 | 2023-01-01 | Jour de l'an | 44927
Chef projet | François | MANIER | 42270 | 3523 | 23.23 | 162.61 | 81.305 | 243.915 | matériels | seul |  | 2023 | 2023-04-10 | Lundi de Pâques | 45026
Développeur | François | MANIER | 40000 | 3333 | 21.98 | 153.86 | 76.93 | 230.79 | Frais divers inhérent au projet | en parallèle | 2023-04-08 | 2023 | 2023-05-01 | Fête du Travail | 45047
UI Designer | Mattieu | VEREERTBRUGGHEN | 41500 | 3458 | 22.8 | 159.6 | 79.8 | 239.4 | informatique | complémentaire |  | 2023 | 2023-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 45054
Photographe | Mattieu | VEREERTBRUGGHEN |  |  | forfait | 600 | 0 | 600 |  |  |  | 2023 | 2023-05-18 | Jeudi de l'Ascension | 45064
Traducteur | François | MANIER |  |  | forfait | 1100 | 0 | 1100 |  |  |  | 2023 | 2023-05-29 | Lundi de Pentecôte | 45075
Expert | Martine | POIX | 51750 | 4313 | forfait | 1100 | 0 | 1100 |  |  |  | 2023 | 2023-07-14 | Fête Nationale | 45121
[12 empty] | 2023 | 2023-08-15 | Assomption | 45153
[12 empty] | 2023 | 2023-11-01 | La Toussaint | 45231
[12 empty] | 2023 | 2023-11-11 | Armistice 1918 | 45241
[12 empty] | 2023 | 2023-12-25 | Noel | 45285
[12 empty] | 2024 | 2024-01-01 | Jour de l'an | 45292
[12 empty] | 2024 | 2024-04-01 | Lundi de Pâques | 45383
[12 empty] | 2024 | 2024-05-01 | Fête du Travail | 45413
[12 empty] | 2024 | 2024-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 45420
[12 empty] | 2024 | 2024-05-09 | Jeudi de l'Ascension | 45421
[12 empty] | 2024 | 2024-05-20 | Lundi de Pentecôte | 45432
[12 empty] | 2024 | 2024-07-14 | Fête Nationale | 45519
[12 empty] | 2024 | 2024-08-15 | Assomption | 45487
[12 empty] | 2024 | 2024-11-01 | La Toussaint | 45597
[12 empty] | 2024 | 2024-11-11 | Armistice 1918 | 45607
[12 empty] | 2024 | 2024-12-25 | Noel | 45651
[12 empty] | 2025 | 2025-01-01 | Jour de l'an | 45658
[12 empty] | 2025 | 2025-04-21 | Lundi de Pâques | 45768
[12 empty] | 2025 | 2025-05-01 | Fête du Travail | 45778
[12 empty] | 2025 | 2025-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 45785
[12 empty] | 2025 | 2025-05-29 | Jeudi de l'Ascension | 45806
[12 empty] | 2025 | 2025-06-09 | Lundi de Pentecôte | 45817
[12 empty] | 2025 | 2025-07-14 | Fête Nationale | 45884
[12 empty] | 2025 | 2025-08-15 | Assomption | 45852
[12 empty] | 2025 | 2025-11-01 | La Toussaint | 45962
[12 empty] | 2025 | 2025-11-11 | Armistice 1918 | 45972
[12 empty] | 2025 | 2025-12-25 | Noel | 46016
[12 empty] | 2026 | 2026-01-01 | Jour de l'an | 46023
[12 empty] | 2026 | 2026-04-06 | Lundi de Pâques | 46118
[12 empty] | 2026 | 2026-05-01 | Fête du Travail | 46143
[12 empty] | 2026 | 2026-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 46150
[12 empty] | 2026 | 2026-05-14 | Jeudi de l'Ascension | 46156
[12 empty] | 2026 | 2026-05-25 | Lundi de Pentecôte | 46167
[12 empty] | 2026 | 2026-07-14 | Fête Nationale | 46249
[12 empty] | 2026 | 2026-08-15 | Assomption | 46217
[12 empty] | 2026 | 2026-11-01 | La Toussaint | 46327
[12 empty] | 2026 | 2026-11-11 | Armistice 1918 | 46337
[12 empty] | 2026 | 2026-12-25 | Noel | 46381
[12 empty] | 2027 | 2027-01-01 | Jour de l'an | 46388
[12 empty] | 2027 | 2027-04-04 | Lundi de Pâques | 46481
[12 empty] | 2027 | 2027-05-01 | Fête du Travail | 46508
[12 empty] | 2027 | 2027-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 46515
[12 empty] | 2027 | 2027-05-12 | Jeudi de l'Ascension | 46519
[12 empty] | 2027 | 2027-05-23 | Lundi de Pentecôte | 46530
[12 empty] | 2027 | 2027-07-14 | Fête Nationale | 46614
[12 empty] | 2027 | 2027-08-15 | Assomption | 46582
[12 empty] | 2027 | 2027-11-01 | La Toussaint | 46692
[12 empty] | 2027 | 2027-11-11 | Armistice 1918 | 46702
[12 empty] | 2027 | 2027-12-25 | Noel | 46746
[12 empty] | 2028 | 2028-01-01 | Jour de l'an | 46753
[12 empty] | 2028 | 2028-04-17 | Lundi de Pâques | 46860
[12 empty] | 2028 | 2028-05-01 | Fête du Travail | 46874
[12 empty] | 2028 | 2028-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 46881
[12 empty] | 2028 | 2028-05-25 | Jeudi de l'Ascension | 46898
[12 empty] | 2028 | 2028-06-05 | Lundi de Pentecôte | 46909
[12 empty] | 2028 | 2028-07-14 | Fête Nationale | 46980
[12 empty] | 2028 | 2028-08-15 | Assomption | 46948
[12 empty] | 2028 | 2028-11-01 | La Toussaint | 47058
[12 empty] | 2028 | 2028-11-11 | Armistice 1918 | 47068
[12 empty] | 2028 | 2028-12-25 | Noel | 47112
[12 empty] | 2029 | 2029-01-01 | Jour de l'an | 47119
[12 empty] | 2029 | 2029-04-02 | Lundi de Pâques | 47210
[12 empty] | 2029 | 2029-05-01 | Fête du Travail | 47239
[12 empty] | 2029 | 2029-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 47246
[12 empty] | 2029 | 2029-05-10 | Jeudi de l'Ascension | 47248
[12 empty] | 2029 | 2029-05-21 | Lundi de Pentecôte | 47259
[12 empty] | 2029 | 2029-07-14 | Fête Nationale | 47345
[12 empty] | 2029 | 2029-08-15 | Assomption | 47313
[12 empty] | 2029 | 2029-11-01 | La Toussaint | 47423
[12 empty] | 2029 | 2029-11-11 | Armistice 1918 | 47433
[12 empty] | 2029 | 2029-12-25 | Noel | 47477
[12 empty] | 2030 | 2030-01-01 | Jour de l'an | 47484
[12 empty] | 2030 | 2030-04-22 | Lundi de Pâques | 47595
[12 empty] | 2030 | 2030-05-01 | Fête du Travail | 47604
[12 empty] | 2030 | 2030-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 47611
[12 empty] | 2030 | 2030-05-30 | Jeudi de l'Ascension | 47633
[12 empty] | 2030 | 2030-06-10 | Lundi de Pentecôte | 47644
[12 empty] | 2030 | 2030-07-14 | Fête Nationale | 47710
[12 empty] | 2030 | 2030-08-15 | Assomption | 47678
[12 empty] | 2030 | 2030-11-01 | La Toussaint | 47788
[12 empty] | 2030 | 2030-11-11 | Armistice 1918 | 47798
[12 empty] | 2030 | 2030-12-25 | Noel | 47842
[12 empty] | 2031 | 2031-01-01 | Jour de l'an | 47849
[12 empty] | 2031 | 2031-04-14 | Lundi de Pâques | 47952
[12 empty] | 2031 | 2031-05-01 | Fête du Travail | 47969
[12 empty] | 2031 | 2031-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 47976
[12 empty] | 2031 | 2031-05-22 | Jeudi de l'Ascension | 47990
[12 empty] | 2031 | 2031-06-02 | Lundi de Pentecôte | 48001
[12 empty] | 2031 | 2031-07-14 | Fête Nationale | 48075
[12 empty] | 2031 | 2031-08-15 | Assomption | 48043
[12 empty] | 2031 | 2031-11-01 | La Toussaint | 48153
[12 empty] | 2031 | 2031-11-11 | Armistice 1918 | 48163
[12 empty] | 2031 | 2031-12-25 | Noel | 48207
[12 empty] | 2032 | 2032-01-01 | Jour de l'an | 48214
[12 empty] | 2032 | 2032-04-04 | Lundi de Pâques | 48308
[12 empty] | 2032 | 2032-05-01 | Fête du Travail | 48335
[12 empty] | 2032 | 2032-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 48342
[12 empty] | 2032 | 2032-05-12 | Jeudi de l'Ascension | 48346
[12 empty] | 2032 | 2032-05-23 | Lundi de Pentecôte | 48357
[12 empty] | 2032 | 2032-07-14 | Fête Nationale | 48441
[12 empty] | 2032 | 2032-08-15 | Assomption | 48409
[12 empty] | 2032 | 2032-11-01 | La Toussaint | 48519
[12 empty] | 2032 | 2032-11-11 | Armistice 1918 | 48529
[12 empty] | 2032 | 2032-12-25 | Noel | 48573
[12 empty] | 2033 | 2033-01-01 | Jour de l'an | 48580
[12 empty] | 2033 | 2033-04-18 | Lundi de Pâques | 48687
[12 empty] | 2033 | 2033-05-01 | Fête du Travail | 48700
[12 empty] | 2033 | 2033-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 48707
[12 empty] | 2033 | 2033-05-26 | Jeudi de l'Ascension | 48725
[12 empty] | 2033 | 2033-06-06 | Lundi de Pentecôte | 48736
[12 empty] | 2033 | 2033-07-14 | Fête Nationale | 48806
[12 empty] | 2033 | 2033-08-15 | Assomption | 48774
[12 empty] | 2033 | 2033-11-01 | La Toussaint | 48884
[12 empty] | 2033 | 2033-11-11 | Armistice 1918 | 48894
[12 empty] | 2033 | 2033-12-25 | Noel | 48938
[12 empty] | 2034 | 2034-01-01 | Jour de l'an | 48945
[12 empty] | 2034 | 2034-04-10 | Lundi de Pâques | 49044
[12 empty] | 2034 | 2034-05-01 | Fête du Travail | 49065
[12 empty] | 2034 | 2034-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 49072
[12 empty] | 2034 | 2034-05-18 | Jeudi de l'Ascension | 49082
[12 empty] | 2034 | 2034-05-29 | Lundi de Pentecôte | 49093
[12 empty] | 2034 | 2034-07-14 | Fête Nationale | 49171
[12 empty] | 2034 | 2034-08-15 | Assomption | 49139
[12 empty] | 2034 | 2034-11-01 | La Toussaint | 49249
[12 empty] | 2034 | 2034-11-11 | Armistice 1918 | 49259
[12 empty] | 2034 | 2034-12-25 | Noel | 49303
[12 empty] | 2035 | 2035-01-01 | Jour de l'an | 49310
[12 empty] | 2035 | 2035-04-07 | Lundi de Pâques | 49406
[12 empty] | 2035 | 2035-05-01 | Fête du Travail | 49430
[12 empty] | 2035 | 2035-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 49437
[12 empty] | 2035 | 2035-05-15 | Jeudi de l'Ascension | 49444
[12 empty] | 2035 | 2035-05-26 | Lundi de Pentecôte | 49455
[12 empty] | 2035 | 2035-07-14 | Fête Nationale | 49536
[12 empty] | 2035 | 2035-08-15 | Assomption | 49504
[12 empty] | 2035 | 2035-11-01 | La Toussaint | 49614
[12 empty] | 2035 | 2035-11-11 | Armistice 1918 | 49624
[12 empty] | 2035 | 2035-12-25 | Noel | 49668
[12 empty] | 2036 | 2036-01-01 | Jour de l'an | 49675
[12 empty] | 2036 | 2036-04-14 | Lundi de Pâques | 49779
[12 empty] | 2036 | 2036-05-01 | Fête du Travail | 49796
[12 empty] | 2036 | 2036-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 49803
[12 empty] | 2036 | 2036-05-22 | Jeudi de l'Ascension | 49817
[12 empty] | 2036 | 2036-06-02 | Lundi de Pentecôte | 49828
[12 empty] | 2036 | 2036-07-14 | Fête Nationale | 49902
[12 empty] | 2036 | 2036-08-15 | Assomption | 49870
[12 empty] | 2036 | 2036-11-01 | La Toussaint | 49980
[12 empty] | 2036 | 2036-11-11 | Armistice 1918 | 49990
[12 empty] | 2036 | 2036-12-25 | Noel | 50034
[12 empty] | 2037 | 2037-01-01 | Jour de l'an | 50041
[12 empty] | 2037 | 2037-04-06 | Lundi de Pâques | 50136
[12 empty] | 2037 | 2037-05-01 | Fête du Travail | 50161
[12 empty] | 2037 | 2037-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 50168
[12 empty] | 2037 | 2037-05-14 | Jeudi de l'Ascension | 50174
[12 empty] | 2037 | 2037-05-25 | Lundi de Pentecôte | 50185
[12 empty] | 2037 | 2037-07-14 | Fête Nationale | 50267
[12 empty] | 2037 | 2037-08-15 | Assomption | 50235
[12 empty] | 2037 | 2037-11-01 | La Toussaint | 50345
[12 empty] | 2037 | 2037-11-11 | Armistice 1918 | 50355
[12 empty] | 2037 | 2037-12-25 | Noel | 50399
[12 empty] | 2038 | 2038-01-01 | Jour de l'an | 50406
[12 empty] | 2038 | 2038-04-26 | Lundi de Pâques | 50521
[12 empty] | 2038 | 2038-05-01 | Fête du Travail | 50526
[12 empty] | 2038 | 2038-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 50533
[12 empty] | 2038 | 2038-06-03 | Jeudi de l'Ascension | 50559
[12 empty] | 2038 | 2038-06-14 | Lundi de Pentecôte | 50570
[12 empty] | 2038 | 2038-07-14 | Fête Nationale | 50632
[12 empty] | 2038 | 2038-08-15 | Assomption | 50600
[12 empty] | 2038 | 2038-11-01 | La Toussaint | 50710
[12 empty] | 2038 | 2038-11-11 | Armistice 1918 | 50720
[12 empty] | 2038 | 2038-12-25 | Noel | 50764
[12 empty] | 2039 | 2039-01-01 | Jour de l'an | 50771
[12 empty] | 2039 | 2039-04-11 | Lundi de Pâques | 50871
[12 empty] | 2039 | 2039-05-01 | Fête du Travail | 50891
[12 empty] | 2039 | 2039-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 50898
[12 empty] | 2039 | 2039-05-19 | Jeudi de l'Ascension | 50909
[12 empty] | 2039 | 2039-05-30 | Lundi de Pentecôte | 50920
[12 empty] | 2039 | 2039-07-14 | Fête Nationale | 50997
[12 empty] | 2039 | 2039-08-15 | Assomption | 50965
[12 empty] | 2039 | 2039-11-01 | La Toussaint | 51075
[12 empty] | 2039 | 2039-11-11 | Armistice 1918 | 51085
[12 empty] | 2039 | 2039-12-25 | Noel | 51129
[12 empty] | 2040 | 2040-01-01 | Jour de l'an | 51136
[12 empty] | 2040 | 2040-04-02 | Lundi de Pâques | 51228
[12 empty] | 2040 | 2040-05-01 | Fête du Travail | 51257
[12 empty] | 2040 | 2040-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 51264
[12 empty] | 2040 | 2040-05-10 | Jeudi de l'Ascension | 51266
[12 empty] | 2040 | 2040-05-21 | Lundi de Pentecôte | 51277
[12 empty] | 2040 | 2040-07-14 | Fête Nationale | 51363
[12 empty] | 2040 | 2040-08-15 | Assomption | 51331
[12 empty] | 2040 | 2040-11-01 | La Toussaint | 51441
[12 empty] | 2040 | 2040-11-11 | Armistice 1918 | 51451
[12 empty] | 2040 | 2040-12-25 | Noel | 51495
[12 empty] | 2041 | 2041-01-01 | Jour de l'an | 51502
[12 empty] | 2041 | 2041-04-22 | Lundi de Pâques | 51613
[12 empty] | 2041 | 2041-05-01 | Fête du Travail | 51622
[12 empty] | 2041 | 2041-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 51629
[12 empty] | 2041 | 2041-05-30 | Jeudi de l'Ascension | 51651
[12 empty] | 2041 | 2041-06-10 | Lundi de Pentecôte | 51662
[12 empty] | 2041 | 2041-07-14 | Fête Nationale | 51728
[12 empty] | 2041 | 2041-08-15 | Assomption | 51696
[12 empty] | 2041 | 2041-11-01 | La Toussaint | 51806
[12 empty] | 2041 | 2041-11-11 | Armistice 1918 | 51816
[12 empty] | 2041 | 2041-12-25 | Noel | 51860
[12 empty] | 2042 | 2042-01-01 | Jour de l'an | 51867
[12 empty] | 2042 | 2042-04-07 | Lundi de Pâques | 51963
[12 empty] | 2042 | 2042-05-01 | Fête du Travail | 51987
[12 empty] | 2042 | 2042-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 51994
[12 empty] | 2042 | 2042-05-15 | Jeudi de l'Ascension | 52001
[12 empty] | 2042 | 2042-05-26 | Lundi de Pentecôte | 52012
[12 empty] | 2042 | 2042-07-14 | Fête Nationale | 52093
[12 empty] | 2042 | 2042-08-15 | Assomption | 52061
[12 empty] | 2042 | 2042-11-01 | La Toussaint | 52171
[12 empty] | 2042 | 2042-11-11 | Armistice 1918 | 52181
[12 empty] | 2042 | 2042-12-25 | Noel | 52225
[12 empty] | 2043 | 2043-01-01 | Jour de l'an | 52232
[12 empty] | 2043 | 2043-04-03 | Lundi de Pâques | 52324
[12 empty] | 2043 | 2043-05-01 | Fête du Travail | 52352
[12 empty] | 2043 | 2043-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 52359
[12 empty] | 2043 | 2043-05-11 | Jeudi de l'Ascension | 52362
[12 empty] | 2043 | 2043-05-22 | Lundi de Pentecôte | 52373
[12 empty] | 2043 | 2043-07-14 | Fête Nationale | 52458
[12 empty] | 2043 | 2043-08-15 | Assomption | 52426
[12 empty] | 2043 | 2043-11-01 | La Toussaint | 52536
[12 empty] | 2043 | 2043-11-11 | Armistice 1918 | 52546
[12 empty] | 2043 | 2043-12-25 | Noel | 52590
[12 empty] | 2044 | 2044-01-01 | Jour de l'an | 52597
[12 empty] | 2044 | 2044-04-18 | Lundi de Pâques | 52705
[12 empty] | 2044 | 2044-05-01 | Fête du Travail | 52718
[12 empty] | 2044 | 2044-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 52725
[12 empty] | 2044 | 2044-05-26 | Jeudi de l'Ascension | 52743
[12 empty] | 2044 | 2044-06-06 | Lundi de Pentecôte | 52754
[12 empty] | 2044 | 2044-07-14 | Fête Nationale | 52824
[12 empty] | 2044 | 2044-08-15 | Assomption | 52792
[12 empty] | 2044 | 2044-11-01 | La Toussaint | 52902
[12 empty] | 2044 | 2044-11-11 | Armistice 1918 | 52912
[12 empty] | 2044 | 2044-12-25 | Noel | 52956
[12 empty] | 2045 | 2045-01-01 | Jour de l'an | 52963
[12 empty] | 2045 | 2045-04-10 | Lundi de Pâques | 53062
[12 empty] | 2045 | 2045-05-01 | Fête du Travail | 53083
[12 empty] | 2045 | 2045-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 53090
[12 empty] | 2045 | 2045-05-18 | Jeudi de l'Ascension | 53100
[12 empty] | 2045 | 2045-05-29 | Lundi de Pentecôte | 53111
[12 empty] | 2045 | 2045-07-14 | Fête Nationale | 53189
[12 empty] | 2045 | 2045-08-15 | Assomption | 53157
[12 empty] | 2045 | 2045-11-01 | La Toussaint | 53267
[12 empty] | 2045 | 2045-11-11 | Armistice 1918 | 53277
[12 empty] | 2045 | 2045-12-25 | Noel | 53321
[12 empty] | 2046 | 2046-01-01 | Jour de l'an | 53328
[12 empty] | 2046 | 2046-04-07 | Lundi de Pâques | 53424
[12 empty] | 2046 | 2046-05-01 | Fête du Travail | 53448
[12 empty] | 2046 | 2046-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 53455
[12 empty] | 2046 | 2046-05-15 | Jeudi de l'Ascension | 53462
[12 empty] | 2046 | 2046-05-26 | Lundi de Pentecôte | 53473
[12 empty] | 2046 | 2046-07-14 | Fête Nationale | 53554
[12 empty] | 2046 | 2046-08-15 | Assomption | 53522
[12 empty] | 2046 | 2046-11-01 | La Toussaint | 53632
[12 empty] | 2046 | 2046-11-11 | Armistice 1918 | 53642
[12 empty] | 2046 | 2046-12-25 | Noel | 53686
[12 empty] | 2047 | 2047-01-01 | Jour de l'an | 53693
[12 empty] | 2047 | 2047-04-15 | Lundi de Pâques | 53797
[12 empty] | 2047 | 2047-05-01 | Fête du Travail | 53813
[12 empty] | 2047 | 2047-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 53820
[12 empty] | 2047 | 2047-05-23 | Jeudi de l'Ascension | 53835
[12 empty] | 2047 | 2047-06-03 | Lundi de Pentecôte | 53846
[12 empty] | 2047 | 2047-07-14 | Fête Nationale | 53919
[12 empty] | 2047 | 2047-08-15 | Assomption | 53887
[12 empty] | 2047 | 2047-11-01 | La Toussaint | 53997
[12 empty] | 2047 | 2047-11-11 | Armistice 1918 | 54007
[12 empty] | 2047 | 2047-12-25 | Noel | 54051
[12 empty] | 2048 | 2048-01-01 | Jour de l'an | 54058
[12 empty] | 2048 | 2048-04-06 | Lundi de Pâques | 54154
[12 empty] | 2048 | 2048-05-01 | Fête du Travail | 54179
[12 empty] | 2048 | 2048-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 54186
[12 empty] | 2048 | 2048-05-14 | Jeudi de l'Ascension | 54192
[12 empty] | 2048 | 2048-05-25 | Lundi de Pentecôte | 54203
[12 empty] | 2048 | 2048-07-14 | Fête Nationale | 54285
[12 empty] | 2048 | 2048-08-15 | Assomption | 54253
[12 empty] | 2048 | 2048-11-01 | La Toussaint | 54363
[12 empty] | 2048 | 2048-11-11 | Armistice 1918 | 54373
[12 empty] | 2048 | 2048-12-25 | Noel | 54417
[12 empty] | 2049 | 2049-01-01 | Jour de l'an | 54424
[12 empty] | 2049 | 2049-04-19 | Lundi de Pâques | 54532
[12 empty] | 2049 | 2049-05-01 | Fête du Travail | 54544
[12 empty] | 2049 | 2049-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 54551
[12 empty] | 2049 | 2049-05-27 | Jeudi de l'Ascension | 54570
[12 empty] | 2049 | 2049-06-07 | Lundi de Pentecôte | 54581
[12 empty] | 2049 | 2049-07-14 | Fête Nationale | 54650
[12 empty] | 2049 | 2049-08-15 | Assomption | 54618
[12 empty] | 2049 | 2049-11-01 | La Toussaint | 54728
[12 empty] | 2049 | 2049-11-11 | Armistice 1918 | 54738
[12 empty] | 2049 | 2049-12-25 | Noel | 54782
[12 empty] | 2050 | 2050-01-01 | Jour de l'an | 54789
[12 empty] | 2050 | 2050-04-11 | Lundi de Pâques | 54889
[12 empty] | 2050 | 2050-05-01 | Fête du Travail | 54909
[12 empty] | 2050 | 2050-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 54916
[12 empty] | 2050 | 2050-05-19 | Jeudi de l'Ascension | 54927
[12 empty] | 2050 | 2050-05-30 | Lundi de Pentecôte | 54938
[12 empty] | 2050 | 2050-07-14 | Fête Nationale | 55015
[12 empty] | 2050 | 2050-08-15 | Assomption | 54983
[12 empty] | 2050 | 2050-11-01 | La Toussaint | 55093
[12 empty] | 2050 | 2050-11-11 | Armistice 1918 | 55103
[12 empty] | 2050 | 2050-12-25 | Noel | 55147
[12 empty] | 2051 | 2051-01-01 | Jour de l'an | 55154
[12 empty] | 2051 | 2051-04-03 | Lundi de Pâques | 55246
[12 empty] | 2051 | 2051-05-01 | Fête du Travail | 55274
[12 empty] | 2051 | 2051-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 55281
[12 empty] | 2051 | 2051-05-11 | Jeudi de l'Ascension | 55284
[12 empty] | 2051 | 2051-05-22 | Lundi de Pentecôte | 55295
[12 empty] | 2051 | 2051-07-14 | Fête Nationale | 55380
[12 empty] | 2051 | 2051-08-15 | Assomption | 55348
[12 empty] | 2051 | 2051-11-01 | La Toussaint | 55458
[12 empty] | 2051 | 2051-11-11 | Armistice 1918 | 55468
[12 empty] | 2051 | 2051-12-25 | Noel | 55512
[12 empty] | 2052 | 2052-01-01 | Jour de l'an | 55519
[12 empty] | 2052 | 2052-04-22 | Lundi de Pâques | 55631
[12 empty] | 2052 | 2052-05-01 | Fête du Travail | 55640
[12 empty] | 2052 | 2052-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 55647
[12 empty] | 2052 | 2052-05-30 | Jeudi de l'Ascension | 55669
[12 empty] | 2052 | 2052-06-10 | Lundi de Pentecôte | 55680
[12 empty] | 2052 | 2052-07-14 | Fête Nationale | 55746
[12 empty] | 2052 | 2052-08-15 | Assomption | 55714
[12 empty] | 2052 | 2052-11-01 | La Toussaint | 55824
[12 empty] | 2052 | 2052-11-11 | Armistice 1918 | 55834
[12 empty] | 2052 | 2052-12-25 | Noel | 55878
[12 empty] | 2053 | 2053-01-01 | Jour de l'an | 55885
[12 empty] | 2053 | 2053-04-07 | Lundi de Pâques | 55981
[12 empty] | 2053 | 2053-05-01 | Fête du Travail | 56005
[12 empty] | 2053 | 2053-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 56012
[12 empty] | 2053 | 2053-05-15 | Jeudi de l'Ascension | 56019
[12 empty] | 2053 | 2053-05-26 | Lundi de Pentecôte | 56030
[12 empty] | 2053 | 2053-07-14 | Fête Nationale | 56111
[12 empty] | 2053 | 2053-08-15 | Assomption | 56079
[12 empty] | 2053 | 2053-11-01 | La Toussaint | 56189
[12 empty] | 2053 | 2053-11-11 | Armistice 1918 | 56199
[12 empty] | 2053 | 2053-12-25 | Noel | 56243
[12 empty] | 2054 | 2054-01-01 | Jour de l'an | 56250
[12 empty] | 2054 | 2054-04-03 | Lundi de Pâques | 56342
[12 empty] | 2054 | 2054-05-01 | Fête du Travail | 56370
[12 empty] | 2054 | 2054-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 56377
[12 empty] | 2054 | 2054-05-11 | Jeudi de l'Ascension | 56380
[12 empty] | 2054 | 2054-05-22 | Lundi de Pentecôte | 56391
[12 empty] | 2054 | 2054-07-14 | Fête Nationale | 56476
[12 empty] | 2054 | 2054-08-15 | Assomption | 56444
[12 empty] | 2054 | 2054-11-01 | La Toussaint | 56554
[12 empty] | 2054 | 2054-11-11 | Armistice 1918 | 56564
[12 empty] | 2054 | 2054-12-25 | Noel | 56608
[12 empty] | 2055 | 2055-01-01 | Jour de l'an | 56615
[12 empty] | 2055 | 2055-04-19 | Lundi de Pâques | 56723
[12 empty] | 2055 | 2055-05-01 | Fête du Travail | 56735
[12 empty] | 2055 | 2055-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 56742
[12 empty] | 2055 | 2055-05-27 | Jeudi de l'Ascension | 56761
[12 empty] | 2055 | 2055-06-07 | Lundi de Pentecôte | 56772
[12 empty] | 2055 | 2055-07-14 | Fête Nationale | 56841
[12 empty] | 2055 | 2055-08-15 | Assomption | 56809
[12 empty] | 2055 | 2055-11-01 | La Toussaint | 56919
[12 empty] | 2055 | 2055-11-11 | Armistice 1918 | 56929
[12 empty] | 2055 | 2055-12-25 | Noel | 56973
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2061
2061
2061
2061
2061
2061
2061
2061
2061
2061
2061
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2063
2063
2063
2063
2063
2063
2063
2063
2063
2063
2063
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2066
2066
2066
2066
2066
2066
2066
2066
2066
2066
2066
2067
2067
2067
2067
2067
2067
2067
2067
2067
2067
2067
2068
2068
2068
2068
2068
2068
2068
2068
2068
2068
2068
2069
2069
2069
2069
2069
2069
2069
2069
2069
2069
2069
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2072
2072
2072
2072
2072
2072
2072
2072
2072
2072
2072
2073
2073
2073
2073
2073
2073
2073
2073
2073
2073
2073
2074
2074
2074
2074
2074
2074
2074
2074
Formulas:
Date = DATE([Année],1,1)
Date = DATE([Année, row below],7,14)

## Planning Classiq RH ESTIMproj
5 | Progression Projet 60,66% | 2023-03-06 | 2023-06-02 | Coût Estimé du Projet : |  |  | 18418.89 | Aujourd'hui : |  | 2023-04-08
[32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
taches | Phase du projet | Date de début | Date de fin | % fraction jour | effectif/tache | Progression | Poste | Durée estimée (jours) | organisation travail | Chef projet | Développeur | UI Designer | Traducteur | Photographe | Expert | Chef projet | Développeur | UI Designer | Traducteur | Photographe | Expert | Durée du projet calculée en jours | Durée en jours/hommes chef projet | Durée en jours/hommes Développeur | Durée en jours/hommes Graphiste | Durée en jours/hommes Traducteur | Durée en jours/hommes Photographe | Durée en jours/hommes Expert | Coût estimé | Equipe | Couleur | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06
[23 empty] | 243.915 | 230.79 | 239.4 | 1100 | 600 | 1100
4 | Phase d'initialisation | 2023-03-06 | 2023-03-10 |  | 1.25 | 100% |  | 6.5 | [13 empty] | 6.5 | Ch | Dé | UI | Tr | Ph | Ex | 1585.4475 |  | tomato
1 | Recueil des besoins | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915 | François | tomato
0 | Etude de faisabilité |  |  | 50% | 1 | 0% | Chef projet Développeur Graphiste | 0 | en parallèle | [6 empty] | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | tomato
1 | Cadrage | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 4 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | [5 empty] | 975.66 | François | tomato
1 | Proposition commerciale | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 50% | 1 | 100% | Chef projet | 0.5 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 121.9575 | François | tomato
1 | Soutenance | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915 | François | tomato
5 | Phase de lancement | 2023-03-13 | 2023-03-21 |  | 1.2 | 100% |  | 7 | [13 empty] | 6.5 | [6 empty] | 2033.9025 |  | orange
1 | Benchmark | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915 | François | orange
1 | Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 100% | Chef projet | 0.5 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 121.9575 | François | orange
1 | Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 100% | Graphiste | 0.5 | seul | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Matthieu François | orange
1 | Spécifications fonctionnelles initial | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 1 | 100% | Chef projet Développeur | 3 | complémentaire | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 718.62 | François | orange
1 | Spécifications techniques initial | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 100% | Chef projet Développeur | 2 | en parallèle | [6 empty] | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 949.41 | François Martine | orange
5 | Phase de conception | 2023-03-24 | 2023-04-06 |  | 2.2 | 100% |  | 10 | [13 empty] | 5 | [6 empty] | 1219.575 |  | gold
1 | Conception BDD (DicoD,MCD, MLD) | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915 | Matthieu François | gold
1 | Adaptation charte graphique et Editoriale | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915 | Matthieu François | gold
0 |  |  |  | 0% | 1 | 0% | Chef projet | 0 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | gold
0 |  |  |  | 0% | 1 | 0% | Chef projet | 0 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | gold
1 | rédaction contenus | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 2 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 487.83 | François | gold
|  |  |  | 100% | 1 | 0% | Chef projet | 0 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1 | Cas d'utilisation | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915
|  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##Erreur!!!## | [6 empty] | 0
0 | Photos |  |  | 100% | 1 | 0% | Photographe | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | gold
0 | Traductions |  |  | 100% | 1 | 0% | Chef projet Traducteur | 0 | en parallèle | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | gold
1 | Maquettes | 2023-03-31 | 2023-04-06 | 100% | 1 | 100% | Graphiste | 5 | seul | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | François | gold
61 | Phase de développement/Tests/déploiement | 2023-04-07 | 2023-06-03 |  | 1.0492 | 3.279% |  | 47.5 | [13 empty] | 47.5 | [6 empty] | 10962.525 |  | skyblue
1 | Hébergement & nom de domaine | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 50% | 1 | 100% | Développeur | 0.5 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 115.395 | François | skyblue
1 | Installation | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 100% | 1 | 100% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François | skyblue
1 | créer BDD et Tables, relations | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
0 | Customisation du thème |  |  | 0% | 0 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | skyblue
0 | Internationalisation |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François | skyblue
0 | Installation Services tiers |  |  |  | 1 | 0% |  | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | François | skyblue
1 | Créer les roles et permissions | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0.5 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 115.395 | François
1 | Réaliser un jeux de données pour tester BDD | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 75% | 1 | 0% | Développeur | 1.5 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  | 346.185 | François
1 | déterminer une bonne indexation (BDD, trie, filtrage,…) | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0.5 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 115.395 | François
1 | Créer des auto-sauvegardes | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0.5 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 115.395 | François
1 | Assurer plusieurs zones de stockage (BDDs) et la récupération des données | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0.5 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 115.395 | François
1 | créer système d'authentification accès (Login+Password) | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | sécuriser système accés (erreur connexion>3 = "Bocké" 1h + Mail dirigeant | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 2 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 461.58 | François
1 | Créer un interface de gestion des clients | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 2 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 461.58 | François
1 | intégrer des Boutons CRUD pour créer, visualiser, modifier, supprimer un client | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Stocker les clients en BDD | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | fiche client: on voit ses projets demandés réalisés ou pas, montants,etc. | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | créer page listing client avec leur status actif, désactivé en cliquant sur une ligne client on affiche sa fiche client | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder page clients. (Authentification accés, Permission, Routing) | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0.5 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 115.395 | François
1 | Créer système gestion des Tâches type KANBAN La todo List (drag&drop) de type KANBAN, chaque carte possède les informations nécessaires | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 83.33% | 1 | 0% | Développeur | 2.5 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  | 576.975 | François
1 | intégration planning( calendrier) doit être lié aux dates du projet et assurer le suivi de avancer projet | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Créer système gestion des Tâches avec affectation membre equipes et corps de travail | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent chercher des docs. (Authentification accés, Permission, Routing) | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | A la création, nommer et classer le projet (NomIndexé, description, date deb/fin, avancement du projet, les objectifs, les ressources, leurs coûts, les données entrantes peuvent être manuel, calculées et stockées en BDD) | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 150% | 1 | 0% | Développeur | 1.5 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  | 346.185 | François
1 | créer bouton générant le modèle (devis, facture), lignes renseignables (.pdf) | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0.5 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 115.395 | François
1 | Classer les documents dans leur dossier dans le projet | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Créer boutons CRUD + téléchargement | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | créer input de Filtrage et de recherche | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0.5 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 115.395 | François
1 | Générer documents .pdf (Des librairies conversion de fichiers (LibreOffice, Ghostscript), stocké au format standard .pdf par exemple) | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0.5 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 115.395 | François
1 | Rappel de paiement (par mail par exemple) |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Personnalisation des rappels selon les besoins des utilisateurs |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Intégration avec les calendriers pour une meilleure gestion des échéances |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Créer formulaire /boites suggestion |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | catégoriser commentaires pour etudier les avis |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Stocker commentaire en BDD pour analyser ces commentaires |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | graphiques dans le projet |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | tableaux de bord dans le projet |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | rapports pour extraire des entrées des commentaires clients |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent afficher des fichiers. (Authentification accés, Permission, Routing) | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 2 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 461.58 | François
1 | Page de projet, informations doivent être présentent : NomIndexation, NomProjet, désignations, points techniques, date début/fin, status, client, les coûts et ses détails, nbre heures, les équipes artisanales, les indices performances (rentabilités, retards, etc.) | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 150% | 1 | 0% | Développeur | 1.5 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  | 346.185 | François
1 | design attractif et respecter la charte graphique de l'entreprise. L'interface utilisateur doit être intuitive et facile à utiliser. | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Fonctionnalités de navigation : menu clair, des boutons de navigation, une fonction de recherche et des filtres pour afficher les données spécifiques. | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Les contrôles peuvent inclure des validations de données, des messages d'erreur et des suggestions de correction. | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Générer document de devis | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Créer bouton générant le répertoire projet et les docs structurant un projet | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 200% | 1 | 0% | Développeur | 2 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 461.58 | François
1 | A la création, nommer et classer le projet (NomIndexé, description, date deb/fin, avancement du projet, les objectifs, les ressources, leurs coûts, les données entrantes peuvent être manuel, calculées et stockées en BDD) | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | mettre en place un place système de GANTT planning créer todo List (drag&drop) déplaçable pour priorisation, et déterminer leur status (à commencer, en cours, terminé, clôturer) + Bouton permettant d'accéder au GANTT | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Générer document de Facture | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Rappel de paiement (par mail par exemple) |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | En plus, créer input de commentaire/note du projet |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au dashboard (Authentification accés, Permission, Routing) | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Liste des projets (filtrable par leurs statut), CA, coûts ressources, théorique/réel, date début/fin, visu statuts (Début, en cours, clôt, …) boutons (CRUD), visu (total théorique/Réel), Nbre Tot de projets réalisés, en cours, nbre d’heures, Surface | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 75% | 1 | 0% | Développeur | 1.5 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  | 346.185 | François
1 | créer input de Filtrage et de recherche | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0.5 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 115.395 | François
1 | design attractif et respecter la charte graphique de l'entreprise. L'interface utilisateur doit être intuitive et facile à utiliser. | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Fonctionnalités de navigation : menu clair, des boutons de navigation, une fonction de recherche et des filtres pour afficher les données spécifiques. | 2023-05-26 | 2023-05-28 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Les contrôles peuvent inclure des validations de données, des messages d'erreur et des suggestions de correction. | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Mettre en place notification de changement avancement projet si status change envoie info par exemple (voir Services de message instantanée (slack, teams) exemple.) | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Collecter de données sur les performances des projets telles que les coûts, la qualité, la satisfaction des clients, etc. | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Analyser et afficher les données sur les performances des projets telles que les coûts, la qualité, la satisfaction des clients, etc. | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | stcker en BDD | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Personnalisation des lignes de document : L'application doit permettre la personnalisation des lignes de document, ce qui inclut la désignation personnalisée, les réductions et les prix. | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
1 | Analyser les données de vente pour identifier les produits qui sont souvent achetés ensemble. Cela permettra de proposer des offres groupées ou des recommandations de produits complémentaires aux clients. | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
0 | Création emails |  |  | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François | skyblue
1 | Tests | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 100% | 1 | 0% | Chef projet | 0 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | François | skyblue
1 | Déploiement | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François | skyblue
3 | Phase d'exploitation | 2023-05-30 | 2023-06-02 |  | 1 | 0% |  | 6 | [13 empty] | 6 | [6 empty] | 2617.44 |  | purple
1 | Formation CMS | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 100% | 1 | 0% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915 | François | purple
1 | Recettage | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 100% | 1 | 0% | Chef projet Développeur | 3 | en parallèle | [6 empty] | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1424.115 | François | purple
1 | Référencement aggrégateurs | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 100% | 1 | 0% | Chef projet Développeur | 2 | en parallèle | [6 empty] | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 949.41 | François | purple

## Planning Classiq RH REELproj
5 | Progression Projet 60% | 2023-03-06 | 2023-06-02 | Coût Estimé du Projet : |  |  | 9150.645 | Aujourd'hui : |  | 2023-04-08
[32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
taches | Phase du projet | Date de début | Date de fin | % fraction jour | effectif/tache | Progression | Poste | Durée estimée (jours) | organisation travail | Chef projet | Développeur | UI Designer | Traducteur | Photographe | Expert | Chef projet | Développeur | UI Designer | Traducteur | Photographe | Expert | Durée du projet calculée en jours | Durée en jours/hommes chef projet | Durée en jours/hommes Développeur | Durée en jours/hommes Graphiste | Durée en jours/hommes Traducteur | Durée en jours/hommes Photographe | Durée en jours/hommes Expert | Coût estimé | Equipe | Couleur | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06
[23 empty] | 243.915 | 230.79 | 239.4 | 1100 | 600 | 1100
4 | Phase d'initialisation | 2023-03-06 | 2023-03-10 |  | 1.25 | 100% |  | 6.5 | [13 empty] | 6.5 | Ch | Dé | UI | Tr | Ph | Ex | 1585.4475 |  | tomato
1 | Recueil des besoins | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915 | François | tomato
0 | Etude de faisabilité |  |  | 50% | 1 | 0% | Chef projet Développeur Graphiste | 0 | en parallèle | [6 empty] | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | tomato
1 | Cadrage | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 4 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | [5 empty] | 975.66 | François | tomato
1 | Proposition commerciale | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 50% | 1 | 100% | Chef projet | 0.5 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 121.9575 | François | tomato
1 | Soutenance | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915 | François | tomato
5 | Phase de lancement | 2023-03-13 | 2023-04-08 |  | 1.2 | 100% |  | 20 | [13 empty] | 13.5 | [6 empty] | 5126.0475 |  | orange
1 | Benchmark | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 2 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 487.83 | François | orange
1 | Considérations marketing | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 50% | 1 | 100% | Chef projet | 0.5 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 121.9575 | François | orange
1 | Considérations graphique | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 50% | 1 | 100% | Graphiste | 0.5 | seul | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Matthieu François | orange
1 | Spécifications fonctionnelles initial | 2023-03-16 | 2023-03-28 | 100% | 1 | 100% | Chef projet Développeur | 9 | complémentaire | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 718.62 | François | orange
1 | Spécifications techniques initial | 2023-03-29 | 2023-04-08 | 100% | 2 | 100% | Chef projet Développeur | 8 | en parallèle | [6 empty] | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 3797.64 | François Martine | orange
5 | Phase de conception | 2023-03-15 | 2023-04-08 |  | 2.2 | 100% |  | 18 | [13 empty] | 10 | [6 empty] | 2439.15 |  | gold
1 | Conception BDD (DicoD,MCD, MLD) | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 2 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 487.83 | Matthieu François | gold
1 | Adaptation charte graphique et Editoriale | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915 | Matthieu François | gold
0 | 0 |  |  | 0% | 1 | 0% | Chef projet | 0 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | gold
0 | 0 |  |  | 0% | 1 | 0% | Chef projet | 0 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | gold
1 | rédaction contenus | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 5 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | [5 empty] | 1219.575 | François | gold
| 0 |  |  | 100% | 1 | 0% | Chef projet | 0 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1 | Cas d'utilisation | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 2 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 487.83
| 0 |  |  | 100% | 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##Erreur!!!## | [6 empty] | 0
0 | Photos |  |  | 100% | 1 | 0% | Photographe | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | gold
0 | Traductions |  |  | 100% | 1 | 0% | Chef projet Traducteur | 0 | en parallèle | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | gold
1 | Maquettes | 2023-03-29 | 2023-04-08 | 100% | 1 | 100% | Graphiste | 8 | seul | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | François | gold
61 | Phase de développement/Tests/déploiement | 0 | 0 |  | 1.0492 | 0% |  | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | skyblue
1 | Hébergement & nom de domaine |  |  | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François | skyblue
1 | Installation |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François | skyblue
1 | créer BDD et Tables, relations |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
0 | Customisation du thème |  |  | 0% | 0 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | skyblue
0 | Internationalisation |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François | skyblue
0 | Installation Services tiers |  |  |  | 1 | 0% |  | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | François | skyblue
1 | Créer les roles et permissions |  |  | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Réaliser un jeux de données pour tester BDD |  |  | 75% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | déterminer une bonne indexation (BDD, trie, filtrage,…) |  |  | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Créer des auto-sauvegardes |  |  | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Assurer plusieurs zones de stockage (BDDs) et la récupération des données |  |  | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | créer système d'authentification accès (Login+Password) |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | sécuriser système accés (erreur connexion>3 = "Bocké" 1h + Mail dirigeant |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Créer un interface de gestion des clients |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | intégrer des Boutons CRUD pour créer, visualiser, modifier, supprimer un client |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Stocker les clients en BDD |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | fiche client: on voit ses projets demandés réalisés ou pas, montants,etc. |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | créer page listing client avec leur status actif, désactivé en cliquant sur une ligne client on affiche sa fiche client |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder page clients. (Authentification accés, Permission, Routing) |  |  | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Créer système gestion des Tâches type KANBAN La todo List (drag&drop) de type KANBAN, chaque carte possède les informations nécessaires |  |  | 83.33% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | intégration planning( calendrier) doit être lié aux dates du projet et assurer le suivi de avancer projet |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Créer système gestion des Tâches avec affectation membre equipes et corps de travail |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent chercher des docs. (Authentification accés, Permission, Routing) |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | A la création, nommer et classer le projet (NomIndexé, description, date deb/fin, avancement du projet, les objectifs, les ressources, leurs coûts, les données entrantes peuvent être manuel, calculées et stockées en BDD) |  |  | 150% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | créer bouton générant le modèle (devis, facture), lignes renseignables (.pdf) |  |  | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Classer les documents dans leur dossier dans le projet |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Créer boutons CRUD + téléchargement |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | créer input de Filtrage et de recherche |  |  | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Générer documents .pdf (Des librairies conversion de fichiers (LibreOffice, Ghostscript), stocké au format standard .pdf par exemple) |  |  | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Rappel de paiement (par mail par exemple) |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Personnalisation des rappels selon les besoins des utilisateurs |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Intégration avec les calendriers pour une meilleure gestion des échéances |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Créer formulaire /boites suggestion |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | catégoriser commentaires pour etudier les avis |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Stocker commentaire en BDD pour analyser ces commentaires |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | graphiques dans le projet |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | tableaux de bord dans le projet |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | rapports pour extraire des entrées des commentaires clients |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent afficher des fichiers. (Authentification accés, Permission, Routing) |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Page de projet, informations doivent être présentent : NomIndexation, NomProjet, désignations, points techniques, date début/fin, status, client, les coûts et ses détails, nbre heures, les équipes artisanales, les indices performances (rentabilités, retards, etc.) |  |  | 150% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | design attractif et respecter la charte graphique de l'entreprise. L'interface utilisateur doit être intuitive et facile à utiliser. |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Fonctionnalités de navigation : menu clair, des boutons de navigation, une fonction de recherche et des filtres pour afficher les données spécifiques. |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Les contrôles peuvent inclure des validations de données, des messages d'erreur et des suggestions de correction. |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Générer document de devis |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Créer bouton générant le répertoire projet et les docs structurant un projet |  |  | 200% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | A la création, nommer et classer le projet (NomIndexé, description, date deb/fin, avancement du projet, les objectifs, les ressources, leurs coûts, les données entrantes peuvent être manuel, calculées et stockées en BDD) |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | mettre en place un place système de GANTT planning créer todo List (drag&drop) déplaçable pour priorisation, et déterminer leur status (à commencer, en cours, terminé, clôturer) + Bouton permettant d'accéder au GANTT |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Générer document de Facture |  |  | 0% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Rappel de paiement (par mail par exemple) |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | En plus, créer input de commentaire/note du projet |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au dashboard (Authentification accés, Permission, Routing) |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Liste des projets (filtrable par leurs statut), CA, coûts ressources, théorique/réel, date début/fin, visu statuts (Début, en cours, clôt, …) boutons (CRUD), visu (total théorique/Réel), Nbre Tot de projets réalisés, en cours, nbre d’heures, Surface |  |  | 75% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | créer input de Filtrage et de recherche |  |  | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | design attractif et respecter la charte graphique de l'entreprise. L'interface utilisateur doit être intuitive et facile à utiliser. |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Fonctionnalités de navigation : menu clair, des boutons de navigation, une fonction de recherche et des filtres pour afficher les données spécifiques. |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Les contrôles peuvent inclure des validations de données, des messages d'erreur et des suggestions de correction. |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Mettre en place notification de changement avancement projet si status change envoie info par exemple (voir Services de message instantanée (slack, teams) exemple.) |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Collecter de données sur les performances des projets telles que les coûts, la qualité, la satisfaction des clients, etc. |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Analyser et afficher les données sur les performances des projets telles que les coûts, la qualité, la satisfaction des clients, etc. |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | stcker en BDD |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Personnalisation des lignes de document : L'application doit permettre la personnalisation des lignes de document, ce qui inclut la désignation personnalisée, les réductions et les prix. |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
1 | Analyser les données de vente pour identifier les produits qui sont souvent achetés ensemble. Cela permettra de proposer des offres groupées ou des recommandations de produits complémentaires aux clients. |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François
0 | Création emails |  |  | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François | skyblue
1 | Tests |  |  | 100% | 1 | 0% | Chef projet | 0 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | François | skyblue
1 | Déploiement |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François | skyblue
3 | Phase d'exploitation | 0 | 0 |  | 1 | 0% |  | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | purple
1 | Formation CMS |  |  | 100% | 1 | 0% | Chef projet | 0 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | François | purple
1 | Recettage |  |  | 100% | 1 | 0% | Chef projet Développeur | 0 | en parallèle | [6 empty] | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | François | purple
1 | Référencement aggrégateurs |  |  | 100% | 1 | 0% | Chef projet Développeur | 0 | en parallèle | [6 empty] | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | François | purple

## Coût Projet
Coût du projet
Coût Humains (salaires) | Phase d'initialisation | 1585.4475 | 18418.89 |  | 900 |  | 2023-03-06 | 2023-06-02 | 65
| Phase de lancement | 2033.9025 |  |  | 9400
| Phase de conception | 1219.575 |  |  | 800 |  | 45026
| Phase de développement/Tests/déploiement | 10962.525 |  |  | 2600 |  | 45047
| Phase d'exploitation | 2617.44 |  |  | 1500 |  | 45054
Coût matériels (achats matériel) |  | 130 | 130 |  | 1450 |  | 45064
Coût informatique (licences, logiciels) |  | 9221.9906 | 9221.9906 |  | 1450 |  | 45075
Coût Frais inhérent au projet |  | 344.448 | 344.448 |  | 100 |  |  | 14640
Coût Total |  | 28115.3286 | 28115.3286 | 0 | 18200
Coût du projet
|  | coûts | Marge Benef | Total | Coût+Marge Benef arrondi | Total arrondi
Coût Humains (salaires) | Phase d'initialisation | 1585.4475 | 158.5448 | 20260.779 | 1750 | 21180
| Phase de lancement | 2033.9025 | 203.3903 |  | 2240
| Phase de conception | 1219.575 | 121.9575 |  | 1350
| Phase de développement/Tests/déploiement | 10962.525 | 1096.2525 |  | 12060
| Phase d'exploitation | 2617.44 | 261.744 |  | 2880
Coût matériels (achats matériel) |  | 130 | 13 | 143 | 150 | 150
Coût informatique (EDF, licences, logiciels) |  | 9221.9906 | 922.1991 | 10144.1897 | 10150 | 10150
Coût Frais inhérent au projet |  | 344.448 | 34.4448 | 378.8928 | 380 | 380
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coût Total |  | 28115.3286 | 2811.5329 | 30926.8615 | 30960 | 31860

## Coût Matériel
Coût matériels
matérielles | Achat Tampon |  | 65
matérielles | Achat papier |  | 5
matérielles | Achat cartouche encre impr Epson |  | 60
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
|  | Coût matériels | 130
Coût informatique
informatique | Ressources informatique 33% du salaire projet |  | 9071.9906
informatique | Location Nom Domaine & Hébergement |  | 150
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
|  | Coût informatique | 9221.9906
Coût Frais inhérent au projet
|  | date |  | ((litre au 100/100km)*prix essence)*nbre km
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-03-10 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-03-17 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-03-24 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-03-31 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-04-07 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-04-14 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-04-21 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-04-28 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-05-05 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-05-12 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-05-19 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-05-26 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-06-02 | 26.496
Frais Déplacement
Frais
|  | Coût informatique | 344.448

## Tâches
GTA.10 001
Création des comptes utilisateurs et leurs accés | créer interface authentification accés (Login+password)
sécurisé (password fort) erreur<3 si non "blocké 1h+mail dir
Générer les documents structurant le projet
GTA.10 002
Interface conviviale pour télécharger, afficher, modifier et supprimer des documents (Devis, Facturesetc.)
GTA.10 003
Prise en charge de différents types de fichiers (PDF, Word, Excel, etc.)
GTA.10 004
Fonctionnalités de recherche et de filtrage pour les documents
GTA.10 100
Tableau de bord pour afficher l'état d'avancement des projets en temps réel
GTA.10 101
Notifications automatiques en cas de changements importants dans l'état des projets
GTA.10 102
Visualisation des dépendances entre les projets pour une meilleure planification
GTA.10 110
Stockage sécurisé et redondant des documents dans une base de données
GTA.10 111
Indexation de documents pour une recherche rapide et efficace
GTA.10 112
Prise en charge de la sauvegarde et de la récupération des données
GTA.12 000
Configuration de rappels automatisés pour les échéances de paiement
GTA.12 001
Personnalisation des rappels selon les besoins des utilisateurs
GTA.12 002
Intégration avec les calendriers pour une meilleure gestion des échéances

## Feuil3
Phase d'initialisation | [5 empty] | durée heure
Recueil des besoins | Collecter les informations | Présentation entreprise | infos du dirigeant | colllecte infos | 1 | 0.5
Recueil des besoins |  |  | infos de entreprise |  |  | 0.5
Recueil des besoins |  |  | infos du processus projets + montrer moyens |  |  | 4
Recueil des besoins |  | Les exigences | Définir les exigences |  |  | 1
Recueil des besoins |  |  | Définir les exigences |  |  | 1
Etude de faisabilité
| Analyse | Benchmark - SWOT | Relever les principales agences de localisation proche et de même importance |  |  | 7
|  |  | Diagram SWOT |  |  | 1
Cadrage |  | CdC | Mise en place suivi documentaire |  | 3.5714 | 1
Cadrage |  | CdC | Cadre du Projet | Présentation entr |  | 1
Cadrage |  | CdC | Cadre du Projet | Contexte |  | 2
Cadrage |  | CdC | Cadre du Projet | Résumé Projet / sujet |  | 1
Cadrage |  | CdC | Cadre du Projet | Contrainte |  | 1
Cadrage |  | CdC | Cadre du Projet | Enjeux et Objectifs |  | 2
Cadrage |  | CdC | Cadre du Projet | Présentation de équipe |  | 1
Cadrage |  | CdC | Cadre du Projet | Livrables principaux |  | 2
Cadrage |  | CdC | Cadre du Projet | Planning prévisionnel |  | 14
|  | CdC | Benchmark | collecte infos |  | 5
|  | CdC | Benchmark | Rang/Forces/faiblesse |  | 2
|  | CdC | Consideration marketing | Cible principale User/storie |  | 3
|  | CdC | Consideration marketing | Analyse sur la cible et les besoins de cible |  | 4
|  | CdC | Consideration marketing | Référencement |  | 4 | https://checklists.opquast.com/fr/assurance-qualite-web/
|  | CdC | Conception Graphique | Brief créatif respect de la charte graphique si gardée |  | 0 |  | Fonctionnalité | Contrainte(s) associée(s) |  |  | Fonctionnalité | Contrainte(s) associée(s)
|  | CdC | Conception Graphique | Aperçu charte graphique |  | 2 |  | Gestion des contenus | Restrictions en fonction de rôles |  |  | Réservation en ligne | Filtres
|  | CdC | Conception Graphique | Photos/image (site vitrine) Cf Maquettes graphiques pour dim exacte et idéales des photos de chq template de pge |  | 2 |  | Gestion des prix | Système de paiement |  |  | Formulaire de contact | Anti-spam
|  | CdC | Spec fonctionnelles | Périmètre fonctionnel graphe(Objectif/Acteur/Impact/fonctionalité) |  | 3 |  | Gestion des réservations | Vue en temps réel de l’occupation de l’hôtel |  |  | Galerie de photo | Contrôlable
|  | CdC | Spec fonctionnelles | Front office/interface visuel |  | 2 | [5 empty] | Inscription newsletter | Pas de contrainte particulière
|  | CdC | Spec fonctionnelles | Back office |  | 2 | [5 empty] | Changement de langue | Toujours présent à l’écran
|  | CdC | Spec fonctionnelles | Arborescence site/appli |  | 2 | [5 empty] | Google Maps | Pas de contrainte particulière
|  | CdC | Spec fonctionnelles | Aperçu contenu Zoning/Wireframe |  | 7 | [5 empty] | Galerie de photo | Contrôlable
|  | CdC | Spec Technique | Choix tech besoins/contraintes/solutions si besoin un score card indiquer les module et intégrations à application |  | 2 | [5 empty] | Inscription newsletter | Pas de contrainte particulière
|  | CdC | Spec Technique | Nom de domaine et hébergement, install... indiquer qui renouvelle serveur… |  | 4 | [5 empty] | Changement de langue | Toujours présent à l’écran
|  | CdC | Spec Technique | indiquer adresses mail |  | 1 | [5 empty] | Google Maps | Pas de contrainte particulière
|  | CdC | Spec Technique | Accessibilité -compatibilité les navigateurs, -Types appareils cibles PC…, |  | 2
|  | CdC | Spec Technique | Services tiers suivi analytique soluce emailing : mailchimp exemple |  | 4 |  | Quantité | Description | Réduction | Coût
|  | CdC | Spec Technique | Sécurité Acces aux compte (dirigeant, utilisateur, chef projet), Rooting Backup BDD à prévoir et qui, comment |  | 4 |  | 1 | Création d'un site vitrine multilingue adapté à tous les écrans et équipé d'un système de réservation (sur base Wordpress) | - | 9 500 €
|  | CdC | Spec Technique | Maintenance et evolution QUI,contrat?, |  | 2 |  | 1 | Adaptation de la charte graphique pour le Web | - | 300
Proposition commerciale |  | CdC | Budget | Prendre chaq point est estimer chq point |  | 3 |  | 1 | Photos | - | 500
Soutenance | [7 empty] | 1 | Publi-rédaction | - | 400
[8 empty] | 1 | Internationalisation en anglais, russe et chinois | - | 1 900 €
| Conception | [6 empty] | 1 | Formation à la gestion des contenus sur Wordpress | - | 250
[8 empty] | 1 | Référencement | - | 450
| Développement | [6 empty] | 1 | Contrat de maintenance et d’assistance (abonnement annuel) | - | 200
[8 empty] | 1 | Création d'emails dédiés | 100% | 120
Test
Total:
13 500 €
Déploiement
Exploitation*

## Planning ORIGINAL
Updating:0% | 2023-03-06 | 2023-05-26 | formules |  |  |  | H3:AK50 | Aujourd'hui : | 2023-07-03
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
Phase du projet | Date de début | Date de fin | demi ou jour |  |  | Durée estimée (jours) | Durée en jours/hommes | Progression | Equipe | Couleur | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06
Phase d'initialisation | 2023-03-06 | 2023-03-10 |  | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 100 |  | tomato
Recueil des besoins | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | François | tomato
Etude de faisabilité |  |  | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | tomato
Cadrage | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | tomato
Proposition commerciale | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 50% | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0% | François | tomato
Soutenance | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | tomato
Phase de lancement | 2023-03-13 | 2023-03-21 |  | 9 | 8 | 8 | 7 | 0% |  | orange
Benchmark | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | orange
Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | orange
Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | orange
Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
Phase de conception | 2023-03-27 | 2023-04-07 |  | 12 | 11 | 11 | 13 | 0% |  | gold
Adaptation charte graphique | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Matthieu François | gold
Charte éditoriale | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Matthieu François | gold
Rédaction des contenus | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François | gold
Photos | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Matthieu François | gold
Traductions |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | François | gold
ToDo liste | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Matthieu François | gold
Maquettes | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 100% | 5 | 5 | 5 | 4 | 0% | François | gold
Phase de développement | 2023-12-07 | 2023-12-22 |  | 16 | 18 | 18 | 12.5 | 0% |  | skyblue
Hébergement & nom de domaine | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
Installation | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
Customisation du thème | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 100% | 8 | 8 | 8 | 5 | 0% | François | skyblue
Internationalisation | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 100% | 4 | 4 | 4 | 3 | 0% | François | skyblue
Installation Services tiers | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
Création emails | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
Tests | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
Déploiement | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
Phase de production | 2023-12-07 | 2023-12-22 |  | 16 | 18 | 18 | 12.5 | 0% |  | skyblue
Hébergement & nom de domaine | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
Installation | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
Customisation du thème | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 100% | 8 | 8 | 8 | 5 | 0% | François | skyblue
Internationalisation | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 100% | 4 | 4 | 4 | 3 | 0% | François | skyblue
Installation Services tiers | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
Création emails | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
Tests | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
Déploiement | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
Phase d'exploitation | 2023-12-22 | 2024-01-06 |  | 16 | 20 | 20 | 18 | 0% |  | purple
Formation CMS | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | purple
Recettage | 2023-12-22 | 2024-01-06 | 100% | 16 | 16 | 16 | 15 | 0% | François | purple
Référencement aggrégateurs | 2024-01-04 | 2024-01-06 | 100% | 3 | 3 | 3 | 2 | 0% | François | purple

## Planning AGILE
| Updating:0% | 2023-02-27 | 2023-05-26 | formules |  |  |  | H3:AK50 | Aujourd'hui : | 2023-07-03
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
| Phase du projet | Date de début | Date de fin | demi ou jour |  |  | Durée estimée (jours) | Durée en jours/hommes | Progression | Equipe | Couleur | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28
| Phase d'initialisation | 2023-02-27 | 2023-07-15 |  | 139 | 59 | 106 | 59 | 100 |  | tomato
| Recueil des besoins |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | François | tomato
| Etude de faisabilité |  |  | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | tomato
| Cadrage |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | François | tomato
| Proposition commerciale | 2023-02-27 | 2023-07-15 | 50% | 94 | 47 | 94 | 47 | 0% | François | tomato
| ELABORATION DU Cahier des charges | 2023-02-27 | 2023-03-09 | 100% | 11 | 11 | 11 | 11 | 0% | François | tomato
| Soutenance | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | tomato
1 | Itération 1 | 2023-03-13 | 2023-03-31 |  | 19 | 70 | 70 | 50 | 0% |  | orange
| Phase de Collecte des besoins Itération 1 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François | orange
| Phase d'Analyse Itération 1 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 100% | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0% | François | orange
| Phase de Conception Itération 1 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 100% | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
| Phase d'Implementation Itération 1 | 2023-03-17 | 2023-03-29 | 100% | 13 | 13 | 13 | 3 | 0% | François | orange
| Phase de Tests Itération 1 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
| Mettre à jour le rapport 1 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | orange
| Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
| Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | orange
| Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
| Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | orange
| Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
| Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | orange
| Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
| Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | orange
| Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
| Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | orange
| Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
| Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | orange
| Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
| Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | orange
| Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
| Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | orange
| Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
| Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | orange
| Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
| Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | orange
| Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
| Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | orange
| Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
| Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | orange
| Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
| Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | orange
| Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
| Phase de conception | 2023-03-27 | 2023-04-07 |  | 12 | 10 | 10 | 12 | 0% |  | gold
| Adaptation charte graphique | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Matthieu François | gold
| Charte éditoriale | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Matthieu François | gold
| Rédaction des contenus | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François | gold
| Photos | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Matthieu François | gold
| Traductions |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | François | gold
| Maquettes | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 100% | 5 | 5 | 5 | 4 | 0% | François | gold
| Phase de production | 2023-12-07 | 2023-12-22 |  | 16 | 18 | 18 | 12.5 | 0% |  | skyblue
| Hébergement & nom de domaine | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
| Installation | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
| Customisation du thème | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 100% | 8 | 8 | 8 | 5 | 0% | François | skyblue
| Internationalisation | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 100% | 4 | 4 | 4 | 3 | 0% | François | skyblue
| Installation Services tiers | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
| Création emails | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
| Tests | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
| Déploiement | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
| Phase d'exploitation | 2023-12-22 | 2024-01-06 |  | 16 | 20 | 20 | 18 | 0% |  | purple
| Formation CMS | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | purple
| Recettage | 2023-12-22 | 2024-01-06 | 100% | 16 | 16 | 16 | 15 | 0% | François | purple
| Référencement aggrégateurs | 2024-01-04 | 2024-01-06 | 100% | 3 | 3 | 3 | 2 | 0% | François | purple

## Planning (2)
5 | Progression Projet 60% | 2023-03-06 | 2023-05-26 |  |  |  | H3:AK50 | Aujourd'hui : | 2023-07-03
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
taches | Phase du projet | Date de début | Date de fin | travail = fraction jour | Durée estimée (jours) | effectif/tache | Durée en jours/hommes | Progression | Equipe | Couleur | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06
4 | Phase d'initialisation | 2023-03-06 | 2023-03-10 |  | 6.5 | 1 | 6.5 | 100% |  | tomato
1 | Recueil des besoins | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | François | tomato
0 | Etude de faisabilité |  |  | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | tomato
1 | Cadrage | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 100% | 4 | 1 | 4 | 100% | François | tomato
1 | Proposition commerciale | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 50% | 0.5 | 1 | 0.5 | 100% | François | tomato
1 | Soutenance | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | François | tomato
5 | Phase de lancement | 2023-03-13 | 2023-03-21 |  | 7 | 1.2 | 6 | 100% |  | orange
1 | Benchmark | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | François | orange
1 | Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 0.5 | 1 | 0.5 | 100% | François | orange
1 | Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 0.5 | 1 | 0.5 | 100% | Matthieu François | orange
1 | Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 1 | 3 | 100% | François | orange
1 | Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 1 | 100% | François Martine | orange
5 | Phase de conception | 2023-03-27 | 2023-04-07 |  | 9 | 1 | 9 | 100% |  | gold
1 | Adaptation charte graphique | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 50% | 0.5 | 1 | 0.5 | 100% | Matthieu François | gold
1 | Charte éditoriale | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 50% | 0.5 | 1 | 0.5 | 100% | Matthieu François | gold
1 | Rédaction des contenus | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 100% | 2 | 1 | 2 | 100% | François | gold
1 | Photos | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | Matthieu François | gold
0 | Traductions |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | François | gold
1 | Maquettes | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 100% | 5 | 1 | 5 | 100% | François | gold
8 | Phase de production | 2023-04-23 | 2023-05-12 |  | 12 | 1 | 12 | 0% |  | skyblue
1 | Hébergement & nom de domaine | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0% | François | skyblue
1 | Installation | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 50% | 0.5 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
1 | Customisation du thème | 2023-04-25 | 2023-05-03 | 100% | 6 | 1 | 6 | 0% | François | skyblue
1 | Internationalisation | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 100% | 2 | 1 | 2 | 0% | François | skyblue
1 | Installation Services tiers | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
1 | Création emails | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 50% | 0.5 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
1 | Tests | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
1 | Déploiement | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
3 | Phase d'exploitation | 2023-05-15 | 2023-06-02 |  | 13 | 1 | 13 | 0% |  | purple
1 | Formation CMS | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0% | François | purple
1 | Recettage | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 100% | 10 | 1 | 10 | 0% | François | purple
1 | Référencement aggrégateurs | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 100% | 2 | 1 | 2 | 0% | François | purple