## Equipe
Acteur
Role | Prénom | Nom | Salaire my brut annuel 2023 en France | Salaire my brut mensuel 2023 en France | Salaire my brut horaire 2023 en France | Salaire my brut journalier 2023 en France (1J = 7heures) | Charge Patronale (par jour) | Coût Salarial Brut Chargé | ressources | org_tr |  | Année | Date | désignation du férié | n°série du férié
Commanditaire | Mattieu | VEREERTBRUGGHEN | [6 empty] | humains |  |  | 2023 | 2023-01-01 | Jour de l'an | 44927
Chef projet | François | MANIER | 42270 | 3523 | 23.23 | 162.61 | 81.305 | 243.915 | matériels | seul |  | 2023 | 2023-04-10 | Lundi de Pâques | 45026
Développeur | François | MANIER | 40000 | 3333 | 21.98 | 153.86 | 76.93 | 230.79 | Frais divers inhérent au projet | en parallèle | 2023-03-18 | 2023 | 2023-05-01 | Fête du Travail | 45047
UI Designer | Mattieu | VEREERTBRUGGHEN | 41500 | 3458 | 22.8 | 159.6 | 79.8 | 239.4 | informatique | complémentaire |  | 2023 | 2023-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 45054
Photographe | Mattieu | VEREERTBRUGGHEN |  |  | forfait | 600 | 0 | 600 |  |  |  | 2023 | 2023-05-18 | Jeudi de l'Ascension | 45064
Traducteur | François | MANIER |  |  | forfait | 1100 | 0 | 1100 |  |  |  | 2023 | 2023-05-29 | Lundi de Pentecôte | 45075
Expert | Martine | POIX | 51750 | 4313 | forfait | 1100 | 0 | 1100 |  |  |  | 2023 | 2023-07-14 | Fête Nationale | 45121
[12 empty] | 2023 | 2023-08-15 | Assomption | 45153
[12 empty] | 2023 | 2023-11-01 | La Toussaint | 45231
[12 empty] | 2023 | 2023-11-11 | Armistice 1918 | 45241
[12 empty] | 2023 | 2023-12-25 | Noel | 45285
[12 empty] | 2024 | 2024-01-01 | Jour de l'an | 45292
[12 empty] | 2024 | 2024-04-01 | Lundi de Pâques | 45383
[12 empty] | 2024 | 2024-05-01 | Fête du Travail | 45413
[12 empty] | 2024 | 2024-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 45420
[12 empty] | 2024 | 2024-05-09 | Jeudi de l'Ascension | 45421
[12 empty] | 2024 | 2024-05-20 | Lundi de Pentecôte | 45432
[12 empty] | 2024 | 2024-07-14 | Fête Nationale | 45519
[12 empty] | 2024 | 2024-08-15 | Assomption | 45487
[12 empty] | 2024 | 2024-11-01 | La Toussaint | 45597
[12 empty] | 2024 | 2024-11-11 | Armistice 1918 | 45607
[12 empty] | 2024 | 2024-12-25 | Noel | 45651
[12 empty] | 2025 | 2025-01-01 | Jour de l'an | 45658
[12 empty] | 2025 | 2025-04-21 | Lundi de Pâques | 45768
[12 empty] | 2025 | 2025-05-01 | Fête du Travail | 45778
[12 empty] | 2025 | 2025-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 45785
[12 empty] | 2025 | 2025-05-29 | Jeudi de l'Ascension | 45806
[12 empty] | 2025 | 2025-06-09 | Lundi de Pentecôte | 45817
[12 empty] | 2025 | 2025-07-14 | Fête Nationale | 45884
[12 empty] | 2025 | 2025-08-15 | Assomption | 45852
[12 empty] | 2025 | 2025-11-01 | La Toussaint | 45962
[12 empty] | 2025 | 2025-11-11 | Armistice 1918 | 45972
[12 empty] | 2025 | 2025-12-25 | Noel | 46016
[12 empty] | 2026 | 2026-01-01 | Jour de l'an | 46023
[12 empty] | 2026 | 2026-04-06 | Lundi de Pâques | 46118
[12 empty] | 2026 | 2026-05-01 | Fête du Travail | 46143
[12 empty] | 2026 | 2026-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 46150
[12 empty] | 2026 | 2026-05-14 | Jeudi de l'Ascension | 46156
[12 empty] | 2026 | 2026-05-25 | Lundi de Pentecôte | 46167
[12 empty] | 2026 | 2026-07-14 | Fête Nationale | 46249
[12 empty] | 2026 | 2026-08-15 | Assomption | 46217
[12 empty] | 2026 | 2026-11-01 | La Toussaint | 46327
[12 empty] | 2026 | 2026-11-11 | Armistice 1918 | 46337
[12 empty] | 2026 | 2026-12-25 | Noel | 46381
[12 empty] | 2027 | 2027-01-01 | Jour de l'an | 46388
[12 empty] | 2027 | 2027-04-04 | Lundi de Pâques | 46481
[12 empty] | 2027 | 2027-05-01 | Fête du Travail | 46508
[12 empty] | 2027 | 2027-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 46515
[12 empty] | 2027 | 2027-05-12 | Jeudi de l'Ascension | 46519
[12 empty] | 2027 | 2027-05-23 | Lundi de Pentecôte | 46530
[12 empty] | 2027 | 2027-07-14 | Fête Nationale | 46614
[12 empty] | 2027 | 2027-08-15 | Assomption | 46582
[12 empty] | 2027 | 2027-11-01 | La Toussaint | 46692
[12 empty] | 2027 | 2027-11-11 | Armistice 1918 | 46702
[12 empty] | 2027 | 2027-12-25 | Noel | 46746
[12 empty] | 2028 | 2028-01-01 | Jour de l'an | 46753
[12 empty] | 2028 | 2028-04-17 | Lundi de Pâques | 46860
[12 empty] | 2028 | 2028-05-01 | Fête du Travail | 46874
[12 empty] | 2028 | 2028-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 46881
[12 empty] | 2028 | 2028-05-25 | Jeudi de l'Ascension | 46898
[12 empty] | 2028 | 2028-06-05 | Lundi de Pentecôte | 46909
[12 empty] | 2028 | 2028-07-14 | Fête Nationale | 46980
[12 empty] | 2028 | 2028-08-15 | Assomption | 46948
[12 empty] | 2028 | 2028-11-01 | La Toussaint | 47058
[12 empty] | 2028 | 2028-11-11 | Armistice 1918 | 47068
[12 empty] | 2028 | 2028-12-25 | Noel | 47112
[12 empty] | 2029 | 2029-01-01 | Jour de l'an | 47119
[12 empty] | 2029 | 2029-04-02 | Lundi de Pâques | 47210
[12 empty] | 2029 | 2029-05-01 | Fête du Travail | 47239
[12 empty] | 2029 | 2029-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 47246
[12 empty] | 2029 | 2029-05-10 | Jeudi de l'Ascension | 47248
[12 empty] | 2029 | 2029-05-21 | Lundi de Pentecôte | 47259
[12 empty] | 2029 | 2029-07-14 | Fête Nationale | 47345
[12 empty] | 2029 | 2029-08-15 | Assomption | 47313
[12 empty] | 2029 | 2029-11-01 | La Toussaint | 47423
[12 empty] | 2029 | 2029-11-11 | Armistice 1918 | 47433
[12 empty] | 2029 | 2029-12-25 | Noel | 47477
[12 empty] | 2030 | 2030-01-01 | Jour de l'an | 47484
[12 empty] | 2030 | 2030-04-22 | Lundi de Pâques | 47595
[12 empty] | 2030 | 2030-05-01 | Fête du Travail | 47604
[12 empty] | 2030 | 2030-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 47611
[12 empty] | 2030 | 2030-05-30 | Jeudi de l'Ascension | 47633
[12 empty] | 2030 | 2030-06-10 | Lundi de Pentecôte | 47644
[12 empty] | 2030 | 2030-07-14 | Fête Nationale | 47710
[12 empty] | 2030 | 2030-08-15 | Assomption | 47678
[12 empty] | 2030 | 2030-11-01 | La Toussaint | 47788
[12 empty] | 2030 | 2030-11-11 | Armistice 1918 | 47798
[12 empty] | 2030 | 2030-12-25 | Noel | 47842
[12 empty] | 2031 | 2031-01-01 | Jour de l'an | 47849
[12 empty] | 2031 | 2031-04-14 | Lundi de Pâques | 47952
[12 empty] | 2031 | 2031-05-01 | Fête du Travail | 47969
[12 empty] | 2031 | 2031-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 47976
[12 empty] | 2031 | 2031-05-22 | Jeudi de l'Ascension | 47990
[12 empty] | 2031 | 2031-06-02 | Lundi de Pentecôte | 48001
[12 empty] | 2031 | 2031-07-14 | Fête Nationale | 48075
[12 empty] | 2031 | 2031-08-15 | Assomption | 48043
[12 empty] | 2031 | 2031-11-01 | La Toussaint | 48153
[12 empty] | 2031 | 2031-11-11 | Armistice 1918 | 48163
[12 empty] | 2031 | 2031-12-25 | Noel | 48207
[12 empty] | 2032 | 2032-01-01 | Jour de l'an | 48214
[12 empty] | 2032 | 2032-04-04 | Lundi de Pâques | 48308
[12 empty] | 2032 | 2032-05-01 | Fête du Travail | 48335
[12 empty] | 2032 | 2032-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 48342
[12 empty] | 2032 | 2032-05-12 | Jeudi de l'Ascension | 48346
[12 empty] | 2032 | 2032-05-23 | Lundi de Pentecôte | 48357
[12 empty] | 2032 | 2032-07-14 | Fête Nationale | 48441
[12 empty] | 2032 | 2032-08-15 | Assomption | 48409
[12 empty] | 2032 | 2032-11-01 | La Toussaint | 48519
[12 empty] | 2032 | 2032-11-11 | Armistice 1918 | 48529
[12 empty] | 2032 | 2032-12-25 | Noel | 48573
[12 empty] | 2033 | 2033-01-01 | Jour de l'an | 48580
[12 empty] | 2033 | 2033-04-18 | Lundi de Pâques | 48687
[12 empty] | 2033 | 2033-05-01 | Fête du Travail | 48700
[12 empty] | 2033 | 2033-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 48707
[12 empty] | 2033 | 2033-05-26 | Jeudi de l'Ascension | 48725
[12 empty] | 2033 | 2033-06-06 | Lundi de Pentecôte | 48736
[12 empty] | 2033 | 2033-07-14 | Fête Nationale | 48806
[12 empty] | 2033 | 2033-08-15 | Assomption | 48774
[12 empty] | 2033 | 2033-11-01 | La Toussaint | 48884
[12 empty] | 2033 | 2033-11-11 | Armistice 1918 | 48894
[12 empty] | 2033 | 2033-12-25 | Noel | 48938
[12 empty] | 2034 | 2034-01-01 | Jour de l'an | 48945
[12 empty] | 2034 | 2034-04-10 | Lundi de Pâques | 49044
[12 empty] | 2034 | 2034-05-01 | Fête du Travail | 49065
[12 empty] | 2034 | 2034-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 49072
[12 empty] | 2034 | 2034-05-18 | Jeudi de l'Ascension | 49082
[12 empty] | 2034 | 2034-05-29 | Lundi de Pentecôte | 49093
[12 empty] | 2034 | 2034-07-14 | Fête Nationale | 49171
[12 empty] | 2034 | 2034-08-15 | Assomption | 49139
[12 empty] | 2034 | 2034-11-01 | La Toussaint | 49249
[12 empty] | 2034 | 2034-11-11 | Armistice 1918 | 49259
[12 empty] | 2034 | 2034-12-25 | Noel | 49303
[12 empty] | 2035 | 2035-01-01 | Jour de l'an | 49310
[12 empty] | 2035 | 2035-04-07 | Lundi de Pâques | 49406
[12 empty] | 2035 | 2035-05-01 | Fête du Travail | 49430
[12 empty] | 2035 | 2035-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 49437
[12 empty] | 2035 | 2035-05-15 | Jeudi de l'Ascension | 49444
[12 empty] | 2035 | 2035-05-26 | Lundi de Pentecôte | 49455
[12 empty] | 2035 | 2035-07-14 | Fête Nationale | 49536
[12 empty] | 2035 | 2035-08-15 | Assomption | 49504
[12 empty] | 2035 | 2035-11-01 | La Toussaint | 49614
[12 empty] | 2035 | 2035-11-11 | Armistice 1918 | 49624
[12 empty] | 2035 | 2035-12-25 | Noel | 49668
[12 empty] | 2036 | 2036-01-01 | Jour de l'an | 49675
[12 empty] | 2036 | 2036-04-14 | Lundi de Pâques | 49779
[12 empty] | 2036 | 2036-05-01 | Fête du Travail | 49796
[12 empty] | 2036 | 2036-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 49803
[12 empty] | 2036 | 2036-05-22 | Jeudi de l'Ascension | 49817
[12 empty] | 2036 | 2036-06-02 | Lundi de Pentecôte | 49828
[12 empty] | 2036 | 2036-07-14 | Fête Nationale | 49902
[12 empty] | 2036 | 2036-08-15 | Assomption | 49870
[12 empty] | 2036 | 2036-11-01 | La Toussaint | 49980
[12 empty] | 2036 | 2036-11-11 | Armistice 1918 | 49990
[12 empty] | 2036 | 2036-12-25 | Noel | 50034
[12 empty] | 2037 | 2037-01-01 | Jour de l'an | 50041
[12 empty] | 2037 | 2037-04-06 | Lundi de Pâques | 50136
[12 empty] | 2037 | 2037-05-01 | Fête du Travail | 50161
[12 empty] | 2037 | 2037-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 50168
[12 empty] | 2037 | 2037-05-14 | Jeudi de l'Ascension | 50174
[12 empty] | 2037 | 2037-05-25 | Lundi de Pentecôte | 50185
[12 empty] | 2037 | 2037-07-14 | Fête Nationale | 50267
[12 empty] | 2037 | 2037-08-15 | Assomption | 50235
[12 empty] | 2037 | 2037-11-01 | La Toussaint | 50345
[12 empty] | 2037 | 2037-11-11 | Armistice 1918 | 50355
[12 empty] | 2037 | 2037-12-25 | Noel | 50399
[12 empty] | 2038 | 2038-01-01 | Jour de l'an | 50406
[12 empty] | 2038 | 2038-04-26 | Lundi de Pâques | 50521
[12 empty] | 2038 | 2038-05-01 | Fête du Travail | 50526
[12 empty] | 2038 | 2038-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 50533
[12 empty] | 2038 | 2038-06-03 | Jeudi de l'Ascension | 50559
[12 empty] | 2038 | 2038-06-14 | Lundi de Pentecôte | 50570
[12 empty] | 2038 | 2038-07-14 | Fête Nationale | 50632
[12 empty] | 2038 | 2038-08-15 | Assomption | 50600
[12 empty] | 2038 | 2038-11-01 | La Toussaint | 50710
[12 empty] | 2038 | 2038-11-11 | Armistice 1918 | 50720
[12 empty] | 2038 | 2038-12-25 | Noel | 50764
[12 empty] | 2039 | 2039-01-01 | Jour de l'an | 50771
[12 empty] | 2039 | 2039-04-11 | Lundi de Pâques | 50871
[12 empty] | 2039 | 2039-05-01 | Fête du Travail | 50891
[12 empty] | 2039 | 2039-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 50898
[12 empty] | 2039 | 2039-05-19 | Jeudi de l'Ascension | 50909
[12 empty] | 2039 | 2039-05-30 | Lundi de Pentecôte | 50920
[12 empty] | 2039 | 2039-07-14 | Fête Nationale | 50997
[12 empty] | 2039 | 2039-08-15 | Assomption | 50965
[12 empty] | 2039 | 2039-11-01 | La Toussaint | 51075
[12 empty] | 2039 | 2039-11-11 | Armistice 1918 | 51085
[12 empty] | 2039 | 2039-12-25 | Noel | 51129
[12 empty] | 2040 | 2040-01-01 | Jour de l'an | 51136
[12 empty] | 2040 | 2040-04-02 | Lundi de Pâques | 51228
[12 empty] | 2040 | 2040-05-01 | Fête du Travail | 51257
[12 empty] | 2040 | 2040-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 51264
[12 empty] | 2040 | 2040-05-10 | Jeudi de l'Ascension | 51266
[12 empty] | 2040 | 2040-05-21 | Lundi de Pentecôte | 51277
[12 empty] | 2040 | 2040-07-14 | Fête Nationale | 51363
[12 empty] | 2040 | 2040-08-15 | Assomption | 51331
[12 empty] | 2040 | 2040-11-01 | La Toussaint | 51441
[12 empty] | 2040 | 2040-11-11 | Armistice 1918 | 51451
[12 empty] | 2040 | 2040-12-25 | Noel | 51495
[12 empty] | 2041 | 2041-01-01 | Jour de l'an | 51502
[12 empty] | 2041 | 2041-04-22 | Lundi de Pâques | 51613
[12 empty] | 2041 | 2041-05-01 | Fête du Travail | 51622
[12 empty] | 2041 | 2041-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 51629
[12 empty] | 2041 | 2041-05-30 | Jeudi de l'Ascension | 51651
[12 empty] | 2041 | 2041-06-10 | Lundi de Pentecôte | 51662
[12 empty] | 2041 | 2041-07-14 | Fête Nationale | 51728
[12 empty] | 2041 | 2041-08-15 | Assomption | 51696
[12 empty] | 2041 | 2041-11-01 | La Toussaint | 51806
[12 empty] | 2041 | 2041-11-11 | Armistice 1918 | 51816
[12 empty] | 2041 | 2041-12-25 | Noel | 51860
[12 empty] | 2042 | 2042-01-01 | Jour de l'an | 51867
[12 empty] | 2042 | 2042-04-07 | Lundi de Pâques | 51963
[12 empty] | 2042 | 2042-05-01 | Fête du Travail | 51987
[12 empty] | 2042 | 2042-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 51994
[12 empty] | 2042 | 2042-05-15 | Jeudi de l'Ascension | 52001
[12 empty] | 2042 | 2042-05-26 | Lundi de Pentecôte | 52012
[12 empty] | 2042 | 2042-07-14 | Fête Nationale | 52093
[12 empty] | 2042 | 2042-08-15 | Assomption | 52061
[12 empty] | 2042 | 2042-11-01 | La Toussaint | 52171
[12 empty] | 2042 | 2042-11-11 | Armistice 1918 | 52181
[12 empty] | 2042 | 2042-12-25 | Noel | 52225
[12 empty] | 2043 | 2043-01-01 | Jour de l'an | 52232
[12 empty] | 2043 | 2043-04-03 | Lundi de Pâques | 52324
[12 empty] | 2043 | 2043-05-01 | Fête du Travail | 52352
[12 empty] | 2043 | 2043-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 52359
[12 empty] | 2043 | 2043-05-11 | Jeudi de l'Ascension | 52362
[12 empty] | 2043 | 2043-05-22 | Lundi de Pentecôte | 52373
[12 empty] | 2043 | 2043-07-14 | Fête Nationale | 52458
[12 empty] | 2043 | 2043-08-15 | Assomption | 52426
[12 empty] | 2043 | 2043-11-01 | La Toussaint | 52536
[12 empty] | 2043 | 2043-11-11 | Armistice 1918 | 52546
[12 empty] | 2043 | 2043-12-25 | Noel | 52590
[12 empty] | 2044 | 2044-01-01 | Jour de l'an | 52597
[12 empty] | 2044 | 2044-04-18 | Lundi de Pâques | 52705
[12 empty] | 2044 | 2044-05-01 | Fête du Travail | 52718
[12 empty] | 2044 | 2044-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 52725
[12 empty] | 2044 | 2044-05-26 | Jeudi de l'Ascension | 52743
[12 empty] | 2044 | 2044-06-06 | Lundi de Pentecôte | 52754
[12 empty] | 2044 | 2044-07-14 | Fête Nationale | 52824
[12 empty] | 2044 | 2044-08-15 | Assomption | 52792
[12 empty] | 2044 | 2044-11-01 | La Toussaint | 52902
[12 empty] | 2044 | 2044-11-11 | Armistice 1918 | 52912
[12 empty] | 2044 | 2044-12-25 | Noel | 52956
[12 empty] | 2045 | 2045-01-01 | Jour de l'an | 52963
[12 empty] | 2045 | 2045-04-10 | Lundi de Pâques | 53062
[12 empty] | 2045 | 2045-05-01 | Fête du Travail | 53083
[12 empty] | 2045 | 2045-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 53090
[12 empty] | 2045 | 2045-05-18 | Jeudi de l'Ascension | 53100
[12 empty] | 2045 | 2045-05-29 | Lundi de Pentecôte | 53111
[12 empty] | 2045 | 2045-07-14 | Fête Nationale | 53189
[12 empty] | 2045 | 2045-08-15 | Assomption | 53157
[12 empty] | 2045 | 2045-11-01 | La Toussaint | 53267
[12 empty] | 2045 | 2045-11-11 | Armistice 1918 | 53277
[12 empty] | 2045 | 2045-12-25 | Noel | 53321
[12 empty] | 2046 | 2046-01-01 | Jour de l'an | 53328
[12 empty] | 2046 | 2046-04-07 | Lundi de Pâques | 53424
[12 empty] | 2046 | 2046-05-01 | Fête du Travail | 53448
[12 empty] | 2046 | 2046-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 53455
[12 empty] | 2046 | 2046-05-15 | Jeudi de l'Ascension | 53462
[12 empty] | 2046 | 2046-05-26 | Lundi de Pentecôte | 53473
[12 empty] | 2046 | 2046-07-14 | Fête Nationale | 53554
[12 empty] | 2046 | 2046-08-15 | Assomption | 53522
[12 empty] | 2046 | 2046-11-01 | La Toussaint | 53632
[12 empty] | 2046 | 2046-11-11 | Armistice 1918 | 53642
[12 empty] | 2046 | 2046-12-25 | Noel | 53686
[12 empty] | 2047 | 2047-01-01 | Jour de l'an | 53693
[12 empty] | 2047 | 2047-04-15 | Lundi de Pâques | 53797
[12 empty] | 2047 | 2047-05-01 | Fête du Travail | 53813
[12 empty] | 2047 | 2047-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 53820
[12 empty] | 2047 | 2047-05-23 | Jeudi de l'Ascension | 53835
[12 empty] | 2047 | 2047-06-03 | Lundi de Pentecôte | 53846
[12 empty] | 2047 | 2047-07-14 | Fête Nationale | 53919
[12 empty] | 2047 | 2047-08-15 | Assomption | 53887
[12 empty] | 2047 | 2047-11-01 | La Toussaint | 53997
[12 empty] | 2047 | 2047-11-11 | Armistice 1918 | 54007
[12 empty] | 2047 | 2047-12-25 | Noel | 54051
[12 empty] | 2048 | 2048-01-01 | Jour de l'an | 54058
[12 empty] | 2048 | 2048-04-06 | Lundi de Pâques | 54154
[12 empty] | 2048 | 2048-05-01 | Fête du Travail | 54179
[12 empty] | 2048 | 2048-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 54186
[12 empty] | 2048 | 2048-05-14 | Jeudi de l'Ascension | 54192
[12 empty] | 2048 | 2048-05-25 | Lundi de Pentecôte | 54203
[12 empty] | 2048 | 2048-07-14 | Fête Nationale | 54285
[12 empty] | 2048 | 2048-08-15 | Assomption | 54253
[12 empty] | 2048 | 2048-11-01 | La Toussaint | 54363
[12 empty] | 2048 | 2048-11-11 | Armistice 1918 | 54373
[12 empty] | 2048 | 2048-12-25 | Noel | 54417
[12 empty] | 2049 | 2049-01-01 | Jour de l'an | 54424
[12 empty] | 2049 | 2049-04-19 | Lundi de Pâques | 54532
[12 empty] | 2049 | 2049-05-01 | Fête du Travail | 54544
[12 empty] | 2049 | 2049-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 54551
[12 empty] | 2049 | 2049-05-27 | Jeudi de l'Ascension | 54570
[12 empty] | 2049 | 2049-06-07 | Lundi de Pentecôte | 54581
[12 empty] | 2049 | 2049-07-14 | Fête Nationale | 54650
[12 empty] | 2049 | 2049-08-15 | Assomption | 54618
[12 empty] | 2049 | 2049-11-01 | La Toussaint | 54728
[12 empty] | 2049 | 2049-11-11 | Armistice 1918 | 54738
[12 empty] | 2049 | 2049-12-25 | Noel | 54782
[12 empty] | 2050 | 2050-01-01 | Jour de l'an | 54789
[12 empty] | 2050 | 2050-04-11 | Lundi de Pâques | 54889
[12 empty] | 2050 | 2050-05-01 | Fête du Travail | 54909
[12 empty] | 2050 | 2050-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 54916
[12 empty] | 2050 | 2050-05-19 | Jeudi de l'Ascension | 54927
[12 empty] | 2050 | 2050-05-30 | Lundi de Pentecôte | 54938
[12 empty] | 2050 | 2050-07-14 | Fête Nationale | 55015
[12 empty] | 2050 | 2050-08-15 | Assomption | 54983
[12 empty] | 2050 | 2050-11-01 | La Toussaint | 55093
[12 empty] | 2050 | 2050-11-11 | Armistice 1918 | 55103
[12 empty] | 2050 | 2050-12-25 | Noel | 55147
[12 empty] | 2051 | 2051-01-01 | Jour de l'an | 55154
[12 empty] | 2051 | 2051-04-03 | Lundi de Pâques | 55246
[12 empty] | 2051 | 2051-05-01 | Fête du Travail | 55274
[12 empty] | 2051 | 2051-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 55281
[12 empty] | 2051 | 2051-05-11 | Jeudi de l'Ascension | 55284
[12 empty] | 2051 | 2051-05-22 | Lundi de Pentecôte | 55295
[12 empty] | 2051 | 2051-07-14 | Fête Nationale | 55380
[12 empty] | 2051 | 2051-08-15 | Assomption | 55348
[12 empty] | 2051 | 2051-11-01 | La Toussaint | 55458
[12 empty] | 2051 | 2051-11-11 | Armistice 1918 | 55468
[12 empty] | 2051 | 2051-12-25 | Noel | 55512
[12 empty] | 2052 | 2052-01-01 | Jour de l'an | 55519
[12 empty] | 2052 | 2052-04-22 | Lundi de Pâques | 55631
[12 empty] | 2052 | 2052-05-01 | Fête du Travail | 55640
[12 empty] | 2052 | 2052-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 55647
[12 empty] | 2052 | 2052-05-30 | Jeudi de l'Ascension | 55669
[12 empty] | 2052 | 2052-06-10 | Lundi de Pentecôte | 55680
[12 empty] | 2052 | 2052-07-14 | Fête Nationale | 55746
[12 empty] | 2052 | 2052-08-15 | Assomption | 55714
[12 empty] | 2052 | 2052-11-01 | La Toussaint | 55824
[12 empty] | 2052 | 2052-11-11 | Armistice 1918 | 55834
[12 empty] | 2052 | 2052-12-25 | Noel | 55878
[12 empty] | 2053 | 2053-01-01 | Jour de l'an | 55885
[12 empty] | 2053 | 2053-04-07 | Lundi de Pâques | 55981
[12 empty] | 2053 | 2053-05-01 | Fête du Travail | 56005
[12 empty] | 2053 | 2053-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 56012
[12 empty] | 2053 | 2053-05-15 | Jeudi de l'Ascension | 56019
[12 empty] | 2053 | 2053-05-26 | Lundi de Pentecôte | 56030
[12 empty] | 2053 | 2053-07-14 | Fête Nationale | 56111
[12 empty] | 2053 | 2053-08-15 | Assomption | 56079
[12 empty] | 2053 | 2053-11-01 | La Toussaint | 56189
[12 empty] | 2053 | 2053-11-11 | Armistice 1918 | 56199
[12 empty] | 2053 | 2053-12-25 | Noel | 56243
[12 empty] | 2054 | 2054-01-01 | Jour de l'an | 56250
[12 empty] | 2054 | 2054-04-03 | Lundi de Pâques | 56342
[12 empty] | 2054 | 2054-05-01 | Fête du Travail | 56370
[12 empty] | 2054 | 2054-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 56377
[12 empty] | 2054 | 2054-05-11 | Jeudi de l'Ascension | 56380
[12 empty] | 2054 | 2054-05-22 | Lundi de Pentecôte | 56391
[12 empty] | 2054 | 2054-07-14 | Fête Nationale | 56476
[12 empty] | 2054 | 2054-08-15 | Assomption | 56444
[12 empty] | 2054 | 2054-11-01 | La Toussaint | 56554
[12 empty] | 2054 | 2054-11-11 | Armistice 1918 | 56564
[12 empty] | 2054 | 2054-12-25 | Noel | 56608
[12 empty] | 2055 | 2055-01-01 | Jour de l'an | 56615
[12 empty] | 2055 | 2055-04-19 | Lundi de Pâques | 56723
[12 empty] | 2055 | 2055-05-01 | Fête du Travail | 56735
[12 empty] | 2055 | 2055-05-08 | Victoire des Alliés 1945 | 56742
[12 empty] | 2055 | 2055-05-27 | Jeudi de l'Ascension | 56761
[12 empty] | 2055 | 2055-06-07 | Lundi de Pentecôte | 56772
[12 empty] | 2055 | 2055-07-14 | Fête Nationale | 56841
[12 empty] | 2055 | 2055-08-15 | Assomption | 56809
[12 empty] | 2055 | 2055-11-01 | La Toussaint | 56919
[12 empty] | 2055 | 2055-11-11 | Armistice 1918 | 56929
[12 empty] | 2055 | 2055-12-25 | Noel | 56973
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2056
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2058
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2061
2061
2061
2061
2061
2061
2061
2061
2061
2061
2061
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2063
2063
2063
2063
2063
2063
2063
2063
2063
2063
2063
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2066
2066
2066
2066
2066
2066
2066
2066
2066
2066
2066
2067
2067
2067
2067
2067
2067
2067
2067
2067
2067
2067
2068
2068
2068
2068
2068
2068
2068
2068
2068
2068
2068
2069
2069
2069
2069
2069
2069
2069
2069
2069
2069
2069
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2070
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2071
2072
2072
2072
2072
2072
2072
2072
2072
2072
2072
2072
2073
2073
2073
2073
2073
2073
2073
2073
2073
2073
2073
2074
2074
2074
2074
2074
2074
2074
2074
Formulas:
Date = DATE([Année],1,1)
Date = DATE([Année, row below],7,14)

## Coût Projet
Coût du projet
Coût Humains (salaires) | Phase d'initialisation | 1585.4475 | 13918.485
| Phase de lancement | 2033.9025
| Phase de conception | 975.66
| Phase de développement | 6706.035
| Phase d'exploitation | 2617.44
Coût matériels (achats matériel) |  | 130 | 130
Coût informatique (licences, logiciels) |  | 7005.3732 | 7005.3732
Coût Frais inhérent au projet |  | 344.448 | 344.448
Coût Total |  | 21398.3062 | 21398.3062
Coût du projet
|  | coûts | Marge Benef | Total | Coût+Marge Benef arrondi | Total arrondi
Coût Humains (salaires) | Phase d'initialisation | 1585.4475 | 158.5448 | 15310.3335 | 1750 | 15330
| Phase de lancement | 2033.9025 | 203.3903 |  | 2240
| Phase de conception | 975.66 | 97.566 |  | 1080
| Phase de développement | 6706.035 | 670.6035 |  | 7380
| Phase d'exploitation | 2617.44 | 261.744 |  | 2880
Coût matériels (achats matériel) |  | 130 | 13 | 143 | 150 | 150
Coût informatique (EDF, licences, logiciels) |  | 7005.3732 | 700.5373 | 7705.9105 | 7710 | 7710
Coût Frais inhérent au projet |  | 344.448 | 34.4448 | 378.8928 | 380 | 380
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coût Total |  | 21398.3062 | 2139.8306 | 23538.1368 | 23570 | 23570

## Planning Classiq RH projet
5 | Progression Projet 36% | 2023-03-06 | 2023-05-26 | Coût Estimé du Projet : |  |  | 13918.485 | Aujourd'hui : |  | 2023-03-18
[32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
taches | Phase du projet | Date de début | Date de fin | % fraction jour | effectif/tache | Progression | Poste | Durée estimée (jours) | organisation travail | Chef projet | Développeur | UI Designer | Traducteur | Photographe | Expert | Chef projet | Développeur | UI Designer | Traducteur | Photographe | Expert | Durée du projet calculée en jours | Durée en jours/hommes chef projet | Durée en jours/hommes Développeur | Durée en jours/hommes Graphiste | Durée en jours/hommes Traducteur | Durée en jours/hommes Photographe | Durée en jours/hommes Expert | Coût estimé | Equipe | Couleur | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06
[23 empty] | 243.915 | 230.79 | 239.4 | 1100 | 600 | 1100
4 | Phase d'initialisation | 2023-03-06 | 2023-03-10 |  | 1.25 | 100% |  | 6.5 | [13 empty] | 6.5 | Ch | Dé | UI | Tr | Ph | Ex | 1585.4475 |  | tomato
1 | Recueil des besoins | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915 | François | tomato
0 | Etude de faisabilité |  |  | 50% | 1 | 0% | Chef projet Développeur Graphiste | 0 | en parallèle | [6 empty] | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | tomato
1 | Cadrage | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 4 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | [5 empty] | 975.66 | François | tomato
1 | Proposition commerciale | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 50% | 1 | 100% | Chef projet | 0.5 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 121.9575 | François | tomato
1 | Soutenance | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915 | François | tomato
5 | Phase de lancement | 2023-03-13 | 2023-03-21 |  | 1.2 | 80% |  | 7 | [13 empty] | 6.5 | [6 empty] | 2033.9025 |  | orange
1 | Benchmark | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 100% | 1 | 100% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915 | François | orange
1 | Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 100% | Chef projet | 0.5 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 121.9575 | François | orange
1 | Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 100% | Graphiste | 0.5 | seul | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Matthieu François | orange
1 | Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 1 | 100% | Chef projet Développeur | 3 | complémentaire | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 718.62 | François | orange
1 | Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 0% | Chef projet Développeur | 2 | en parallèle | [6 empty] | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 949.41 | François Martine | orange
5 | Phase de conception | 2023-03-24 | 2023-04-07 |  | 2.2 | 0% |  | 9 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 975.66 |  | gold
1 | Conception de la BDD : Dictionnaire de données, MCD, MLD | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 100% | 1 | 0% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915 | Matthieu François | gold
1 | Adaptation charte graphique et Editoriale | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 100% | 1 | 0% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915 | Matthieu François | gold
0 |  |  |  | 0% | 1 | 0% | Chef projet | 0 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | gold
0 |  |  |  | 0% | 1 | 0% | Chef projet | 0 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | gold
1 | Rédaction des contenus | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 100% | 1 | 0% | Chef projet | 2 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 487.83 | François | gold
[5 empty] | 1 | [23 empty] | 0
1 | Cas d'utilisation | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  | 1 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 1 | [23 empty] | 0
0 | Photos |  |  | 0% | 1 | 0% | Photographe | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | gold
0 | Traductions |  |  | 0% | 1 | 0% | Chef projet Traducteur | 0 | en parallèle | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | gold
1 | Maquettes | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 100% | 1 | 0% | Graphiste | 5 | seul | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | François | gold
8 | Phase de développement | 2023-04-10 | 2023-05-30 |  | 1.125 | 0% |  | 29 | [13 empty] | 29 | [6 empty] | 6706.035 |  | skyblue
1 | Hébergement & nom de domaine | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 50% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François | skyblue
1 | Installation | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François | skyblue
1 | Création de BDD (SQL par exemple) | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 50% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François
0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
0 | Customisation du thème |  |  | 0% | 0 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | skyblue
0 | Internationalisation |  |  | 100% | 1 | 0% | Développeur | 0 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | François | skyblue
1 | Installation Services tiers | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François | skyblue
1 | Développement | 2023-04-15 | 2023-05-19 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 22 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 22 |  |  |  |  | 5077.38
1 | Création emails | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 50% | 1 | 0% | Développeur | 2 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 461.58 | François | skyblue
1 | Tests | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 100% | 1 | 0% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915 | François | skyblue
1 | Déploiement | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 100% | 1 | 0% | Développeur | 1 | seul | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 230.79 | François | skyblue
3 | Phase d'exploitation | 2023-05-30 | 2023-06-02 |  | 1 | 0% |  | 6 | [13 empty] | 6 | [6 empty] | 2617.44 |  | purple
1 | Formation CMS | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 100% | 1 | 0% | Chef projet | 1 | seul | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 243.915 | François | purple
1 | Recettage | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 100% | 1 | 0% | Chef projet Développeur | 3 | en parallèle | [6 empty] | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1424.115 | François | purple
1 | Référencement aggrégateurs | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 100% | 1 | 0% | Chef projet Développeur | 2 | en parallèle | [6 empty] | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 949.41 | François | purple

## Coût Matériel
Coût matériels
matérielles | Achat Tampon |  | 65
matérielles | Achat papier |  | 5
matérielles | Achat cartouche encre impr Epson |  | 60
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
|  | Coût matériels | 130
Coût informatique
informatique | Ressources informatique 33% du salaire projet |  | 6855.3732
informatique | Location Nom Domaine & Hébergement |  | 150
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
|  | Coût informatique | 7005.3732
Coût Frais inhérent au projet
|  | date |  | ((litre au 100/100km)*prix essence)*nbre km
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-03-10 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-03-17 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-03-24 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-03-31 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-04-07 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-04-14 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-04-21 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-04-28 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-05-05 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-05-12 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-05-19 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-05-26 | 26.496
Frais inhérent au projet | Frais Déplacement à Spationaute Design | 2023-06-02 | 26.496
Frais Déplacement
Frais
|  | Coût informatique | 344.448

## Feuil1
|  |  | Analyse et Rédaction du cahier des charges (Site vitrine basé Wordpress) | 600
Phase d'initialisation |  |  | Analyse et Rédaction du cahier des charges (Application web suivi gestion projet) | 2100
Recueil des besoins |  |  | Création application web suivi gestion projet
Etude de faisabilité |  |  | Photos
Cadrage
Proposition commerciale |  | L'analyse de vos besoins et la rédaction d'un cahier des charges détaillé
Soutenance
Phase de lancement
Benchmark
Considérations marketing
Considérations graphique
Spécifications fonctionnelles
Spécifications techniques
Phase de conception
Adaptation charte graphique |  | La mise en place d'une base de données MySQL pour le stockage des données
Charte éditoriale |  | La conception de l'architecture de l'application
Rédaction des contenus |  | Les tests unitaires et fonctionnels pour assurer la qualité et la stabilité de l'application
Photos
Traductions
Maquettes
Phase de production | Le développement de l'application web, avec une interface utilisateur intuitive et responsive
Hébergement & nom de domaine |  | La mise en production de l'application sur votre serveur ou sur un serveur dédié
Installation
Customisation du thème
Internationalisation
Installation Services tiers
Création emails
Tests
Déploiement
Phase d'exploitation
Formation CMS
Recettage
Référencement aggrégateurs

## Feuil3
Phase d'initialisation | [5 empty] | durée heure
Recueil des besoins | Collecter les informations | Présentation entreprise | infos du dirigeant | colllecte infos | 1 | 0.5
Recueil des besoins |  |  | infos de entreprise |  |  | 0.5
Recueil des besoins |  |  | infos du processus projets + montrer moyens |  |  | 4
Recueil des besoins |  | Les exigences | Définir les exigences |  |  | 1
Recueil des besoins |  |  | Définir les exigences |  |  | 1
Etude de faisabilité
| Analyse | Benchmark - SWOT | Relever les principales agences de localisation proche et de même importance |  |  | 7
|  |  | Diagram SWOT |  |  | 1
Cadrage |  | CdC | Mise en place suivi documentaire |  | 3.5714 | 1
Cadrage |  | CdC | Cadre du Projet | Présentation entr |  | 1
Cadrage |  | CdC | Cadre du Projet | Contexte |  | 2
Cadrage |  | CdC | Cadre du Projet | Résumé Projet / sujet |  | 1
Cadrage |  | CdC | Cadre du Projet | Contrainte |  | 1
Cadrage |  | CdC | Cadre du Projet | Enjeux et Objectifs |  | 2
Cadrage |  | CdC | Cadre du Projet | Présentation de équipe |  | 1
Cadrage |  | CdC | Cadre du Projet | Livrables principaux |  | 2
Cadrage |  | CdC | Cadre du Projet | Planning prévisionnel |  | 14
|  | CdC | Benchmark | collecte infos |  | 5
|  | CdC | Benchmark | Rang/Forces/faiblesse |  | 2
|  | CdC | Consideration marketing | Cible principale User/storie |  | 3
|  | CdC | Consideration marketing | Analyse sur la cible et les besoins de cible |  | 4
|  | CdC | Consideration marketing | Référencement |  | 4 | https://checklists.opquast.com/fr/assurance-qualite-web/
|  | CdC | Conception Graphique | Brief créatif respect de la charte graphique si gardée |  | 0 |  | Fonctionnalité | Contrainte(s) associée(s) |  |  | Fonctionnalité | Contrainte(s) associée(s)
|  | CdC | Conception Graphique | Aperçu charte graphique |  | 2 |  | Gestion des contenus | Restrictions en fonction de rôles |  |  | Réservation en ligne | Filtres
|  | CdC | Conception Graphique | Photos/image (site vitrine) Cf Maquettes graphiques pour dim exacte et idéales des photos de chq template de pge |  | 2 |  | Gestion des prix | Système de paiement |  |  | Formulaire de contact | Anti-spam
|  | CdC | Spec fonctionnelles | Périmètre fonctionnel graphe(Objectif/Acteur/Impact/fonctionalité) |  | 3 |  | Gestion des réservations | Vue en temps réel de l’occupation de l’hôtel |  |  | Galerie de photo | Contrôlable
|  | CdC | Spec fonctionnelles | Front office/interface visuel |  | 2 | [5 empty] | Inscription newsletter | Pas de contrainte particulière
|  | CdC | Spec fonctionnelles | Back office |  | 2 | [5 empty] | Changement de langue | Toujours présent à l’écran
|  | CdC | Spec fonctionnelles | Arborescence site/appli |  | 2 | [5 empty] | Google Maps | Pas de contrainte particulière
|  | CdC | Spec fonctionnelles | Aperçu contenu Zoning/Wireframe |  | 7 | [5 empty] | Galerie de photo | Contrôlable
|  | CdC | Spec Technique | Choix tech besoins/contraintes/solutions si besoin un score card indiquer les module et intégrations à application |  | 2 | [5 empty] | Inscription newsletter | Pas de contrainte particulière
|  | CdC | Spec Technique | Nom de domaine et hébergement, install... indiquer qui renouvelle serveur… |  | 4 | [5 empty] | Changement de langue | Toujours présent à l’écran
|  | CdC | Spec Technique | indiquer adresses mail |  | 1 | [5 empty] | Google Maps | Pas de contrainte particulière
|  | CdC | Spec Technique | Accessibilité -compatibilité les navigateurs, -Types appareils cibles PC…, |  | 2
|  | CdC | Spec Technique | Services tiers suivi analytique soluce emailing : mailchimp exemple |  | 4 |  | Quantité | Description | Réduction | Coût
|  | CdC | Spec Technique | Sécurité Acces aux compte (dirigeant, utilisateur, chef projet), Rooting Backup BDD à prévoir et qui, comment |  | 4 |  | 1 | Création d'un site vitrine multilingue adapté à tous les écrans et équipé d'un système de réservation (sur base Wordpress) | - | 9 500 €
|  | CdC | Spec Technique | Maintenance et evolution QUI,contrat?, |  | 2 |  | 1 | Adaptation de la charte graphique pour le Web | - | 300
Proposition commerciale |  | CdC | Budget | Prendre chaq point est estimer chq point |  | 3 |  | 1 | Photos | - | 500
Soutenance | [7 empty] | 1 | Publi-rédaction | - | 400
[8 empty] | 1 | Internationalisation en anglais, russe et chinois | - | 1 900 €
| Conception | [6 empty] | 1 | Formation à la gestion des contenus sur Wordpress | - | 250
[8 empty] | 1 | Référencement | - | 450
| Développement | [6 empty] | 1 | Contrat de maintenance et d’assistance (abonnement annuel) | - | 200
[8 empty] | 1 | Création d'emails dédiés | 100% | 120
Test
Total:
13 500 €
Déploiement
Exploitation*

## Planning ORIGINAL
Updating:0% | 2023-03-06 | 2023-05-26 | formules |  |  |  | H3:AK50 | Aujourd'hui : | 2023-07-03
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
Phase du projet | Date de début | Date de fin | demi ou jour |  |  | Durée estimée (jours) | Durée en jours/hommes | Progression | Equipe | Couleur | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06
Phase d'initialisation | 2023-03-06 | 2023-03-10 |  | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 100 |  | tomato
Recueil des besoins | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | François | tomato
Etude de faisabilité |  |  | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | tomato
Cadrage | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | tomato
Proposition commerciale | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 50% | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0% | François | tomato
Soutenance | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | tomato
Phase de lancement | 2023-03-13 | 2023-03-21 |  | 9 | 8 | 8 | 7 | 0% |  | orange
Benchmark | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | orange
Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | orange
Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | orange
Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
Phase de conception | 2023-03-27 | 2023-04-07 |  | 12 | 11 | 11 | 13 | 0% |  | gold
Adaptation charte graphique | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Matthieu François | gold
Charte éditoriale | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Matthieu François | gold
Rédaction des contenus | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François | gold
Photos | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Matthieu François | gold
Traductions |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | François | gold
ToDo liste | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Matthieu François | gold
Maquettes | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 100% | 5 | 5 | 5 | 4 | 0% | François | gold
Phase de développement | 2023-12-07 | 2023-12-22 |  | 16 | 18 | 18 | 12.5 | 0% |  | skyblue
Hébergement & nom de domaine | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
Installation | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
Customisation du thème | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 100% | 8 | 8 | 8 | 5 | 0% | François | skyblue
Internationalisation | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 100% | 4 | 4 | 4 | 3 | 0% | François | skyblue
Installation Services tiers | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
Création emails | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
Tests | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
Déploiement | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
Phase de production | 2023-12-07 | 2023-12-22 |  | 16 | 18 | 18 | 12.5 | 0% |  | skyblue
Hébergement & nom de domaine | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
Installation | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
Customisation du thème | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 100% | 8 | 8 | 8 | 5 | 0% | François | skyblue
Internationalisation | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 100% | 4 | 4 | 4 | 3 | 0% | François | skyblue
Installation Services tiers | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
Création emails | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
Tests | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
Déploiement | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
Phase d'exploitation | 2023-12-22 | 2024-01-06 |  | 16 | 20 | 20 | 18 | 0% |  | purple
Formation CMS | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | purple
Recettage | 2023-12-22 | 2024-01-06 | 100% | 16 | 16 | 16 | 15 | 0% | François | purple
Référencement aggrégateurs | 2024-01-04 | 2024-01-06 | 100% | 3 | 3 | 3 | 2 | 0% | François | purple

## Planning AGILE
| Updating:0% | 2023-02-27 | 2023-05-26 | formules |  |  |  | H3:AK50 | Aujourd'hui : | 2023-07-03
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
| Phase du projet | Date de début | Date de fin | demi ou jour |  |  | Durée estimée (jours) | Durée en jours/hommes | Progression | Equipe | Couleur | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28
| Phase d'initialisation | 2023-02-27 | 2023-07-15 |  | 139 | 59 | 106 | 59 | 100 |  | tomato
| Recueil des besoins |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | François | tomato
| Etude de faisabilité |  |  | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | tomato
| Cadrage |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | François | tomato
| Proposition commerciale | 2023-02-27 | 2023-07-15 | 50% | 94 | 47 | 94 | 47 | 0% | François | tomato
| ELABORATION DU Cahier des charges | 2023-02-27 | 2023-03-09 | 100% | 11 | 11 | 11 | 11 | 0% | François | tomato
| Soutenance | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | tomato
1 | Itération 1 | 2023-03-13 | 2023-03-31 |  | 19 | 70 | 70 | 50 | 0% |  | orange
| Phase de Collecte des besoins Itération 1 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François | orange
| Phase d'Analyse Itération 1 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 100% | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0% | François | orange
| Phase de Conception Itération 1 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 100% | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
| Phase d'Implementation Itération 1 | 2023-03-17 | 2023-03-29 | 100% | 13 | 13 | 13 | 3 | 0% | François | orange
| Phase de Tests Itération 1 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
| Mettre à jour le rapport 1 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | orange
| Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
| Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | orange
| Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
| Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | orange
| Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
| Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | orange
| Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
| Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | orange
| Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
| Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | orange
| Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
| Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | orange
| Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
| Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | orange
| Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
| Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | orange
| Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
| Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | orange
| Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
| Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | orange
| Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
| Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | orange
| Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
| Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | orange
| Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | orange
| Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | François | orange
| Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François Martine | orange
| Phase de conception | 2023-03-27 | 2023-04-07 |  | 12 | 10 | 10 | 12 | 0% |  | gold
| Adaptation charte graphique | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Matthieu François | gold
| Charte éditoriale | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Matthieu François | gold
| Rédaction des contenus | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | François | gold
| Photos | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Matthieu François | gold
| Traductions |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | François | gold
| Maquettes | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 100% | 5 | 5 | 5 | 4 | 0% | François | gold
| Phase de production | 2023-12-07 | 2023-12-22 |  | 16 | 18 | 18 | 12.5 | 0% |  | skyblue
| Hébergement & nom de domaine | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
| Installation | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
| Customisation du thème | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 100% | 8 | 8 | 8 | 5 | 0% | François | skyblue
| Internationalisation | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 100% | 4 | 4 | 4 | 3 | 0% | François | skyblue
| Installation Services tiers | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
| Création emails | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
| Tests | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
| Déploiement | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
| Phase d'exploitation | 2023-12-22 | 2024-01-06 |  | 16 | 20 | 20 | 18 | 0% |  | purple
| Formation CMS | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | François | purple
| Recettage | 2023-12-22 | 2024-01-06 | 100% | 16 | 16 | 16 | 15 | 0% | François | purple
| Référencement aggrégateurs | 2024-01-04 | 2024-01-06 | 100% | 3 | 3 | 3 | 2 | 0% | François | purple

## Planning (2)
5 | Progression Projet 36% | 2023-03-06 | 2023-05-26 |  |  |  | H3:AK50 | Aujourd'hui : | 2023-07-03
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
taches | Phase du projet | Date de début | Date de fin | travail = fraction jour | Durée estimée (jours) | effectif/tache | Durée en jours/hommes | Progression | Equipe | Couleur | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06
4 | Phase d'initialisation | 2023-03-06 | 2023-03-10 |  | 6.5 | 1 | 6.5 | 100% |  | tomato
1 | Recueil des besoins | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | François | tomato
0 | Etude de faisabilité |  |  | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | tomato
1 | Cadrage | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 100% | 4 | 1 | 4 | 100% | François | tomato
1 | Proposition commerciale | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 50% | 0.5 | 1 | 0.5 | 100% | François | tomato
1 | Soutenance | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | François | tomato
5 | Phase de lancement | 2023-03-13 | 2023-03-21 |  | 7 | 1.2 | 6 | 80% |  | orange
1 | Benchmark | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | François | orange
1 | Considérations marketing | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 0.5 | 1 | 0.5 | 100% | François | orange
1 | Considérations graphique | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 50% | 0.5 | 1 | 0.5 | 100% | Matthieu François | orange
1 | Spécifications fonctionnelles | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | 3 | 1 | 3 | 100% | François | orange
1 | Spécifications techniques | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | 2 | 2 | 1 | 0% | François Martine | orange
5 | Phase de conception | 2023-03-27 | 2023-04-07 |  | 9 | 1 | 9 | 0% |  | gold
1 | Adaptation charte graphique | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 50% | 0.5 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | gold
1 | Charte éditoriale | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 50% | 0.5 | 1 | 0.5 | 0% | Matthieu François | gold
1 | Rédaction des contenus | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 100% | 2 | 1 | 2 | 0% | François | gold
1 | Photos | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0% | Matthieu François | gold
0 | Traductions |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | François | gold
1 | Maquettes | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 100% | 5 | 1 | 5 | 0% | François | gold
8 | Phase de production | 2023-04-23 | 2023-05-12 |  | 12 | 1 | 12 | 0% |  | skyblue
1 | Hébergement & nom de domaine | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0% | François | skyblue
1 | Installation | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 50% | 0.5 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
1 | Customisation du thème | 2023-04-25 | 2023-05-03 | 100% | 6 | 1 | 6 | 0% | François | skyblue
1 | Internationalisation | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 100% | 2 | 1 | 2 | 0% | François | skyblue
1 | Installation Services tiers | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
1 | Création emails | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 50% | 0.5 | 1 | 0.5 | 0% | François | skyblue
1 | Tests | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
1 | Déploiement | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0% | François | skyblue
3 | Phase d'exploitation | 2023-05-15 | 2023-06-02 |  | 13 | 1 | 13 | 0% |  | purple
1 | Formation CMS | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0% | François | purple
1 | Recettage | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 100% | 10 | 1 | 10 | 0% | François | purple
1 | Référencement aggrégateurs | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 100% | 2 | 1 | 2 | 0% | François | purple